黄山学院地方应用型高水平大学

建设方案

黄山学院

2015年4月

目    录

第一部分  总论	1

一、建设基础	1

（一）人才培养	2

（二）科学研究	5

（三）社会服务	8

（四）文化传承创新	9

二、指导思想	11

三、建设目标	11

（一）总体目标	11

（二）具体目标	12

四、建设内容	17

（一）应用型专业群建设工程	18

（二）应用型师资队伍建设工程	23

（三）科技协同创新能力提升工程	24

（四）社会服务能力提升工程	26

（五）国际化办学水平提升工程	30

（六）大学生人格素养提升工程	31

（七）特色校园文化建设工程	34

（八）综合管理能力提升工程	36

五、建设进度	38

（一）总体进度	38

（二）具体进度	39

六、保障措施	48

（一）组织保障	48

（二）制度保障	49

（三）经费保障	49

（四）过程保障	50

七、经费使用计划	51

第二部分  重点建设专业建设方案	54

一、旅游管理专业建设方案	54

（一）专业简介	54

（二）建设目标	55

（三）建设内容	57

（四）经费使用计划	66

二、林学专业建设方案	69

（一）专业简介	69

（二）建设目标	70

（三）建设内容	71

（四）经费使用计划	80

三、产品设计专业建设方案	86

（一）专业简介	86

（二）建设目标	87

（三）建设内容	88

（四）经费使用计划	96

四、机械设计制造及其自动化专业建设方案	98

（一）专业简介	98

（二）建设目标	99

（三）建设内容	101

（四）预期成果	110

（五）经费使用计划	112

五、市场营销专业建设方案	115

（一）专业简介	115

（二）建设目标	116

（三）建设内容	118

（四）经费使用计划	124

# 第一部分  总论

## 一、建设基础

黄山学院坐落在拥有世界自然与文化双遗产的国际旅游城市——安徽省黄山市。黄山市是旅游大市，自古就有“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的说法，旅游资源得天独厚；黄山市是生态大市，享有“天然动物园和天下植物园”的美誉，生态资源极为丰富；黄山市是文化大市，以新安理学、徽商、徽派建筑、新安画派等为代表的徽州文化博大精深，源远流长，文化底蕴十分深厚。根植于这片神奇的土地，黄山学院办学过程中依托地域优势形成了旅游、生态环境、徽州文化等特色和亮点。

黄山学院是一所地方性、应用型的省属普通本科院校，始于1978年3月的安徽劳动大学徽州师范专科班。经国家教育部批准1980年5月成立徽州师范专科学校，1997年12月更名为黄山高等专科学校。2000年9月黄山林业学校并入黄山高等专科学校，2002年2月黄山高等专科学校升格为黄山学院。

升本以来，学校秉承“教人求真，学做真人”的校训，践行陶行知“知行合一”的教育思想，坚持“地方性、应用型、国际化”的办学定位，强化社会服务，有力推动黄山市及周边地区经济、科技、政治、文化和社会发展。在国家级徽州文化生态保护实验区、新安江流域生态补偿机制、皖南国际旅游文化示范区、“百村千幢”古村落及古民居保护、美好乡村建设、黄山市“十二古”保护与利用工程等方面发挥重要作用，为黄山市旅游大市、生态大市、文化大市等“三个大市”建设做出积极贡献。在服务地方经济建设与社会发展中，不断改善学校办学条件，加强师资队伍建设，深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，为学校创建地方应用型高水平大学奠定了坚实的基础。

### （一）人才培养

明确知行合一的办学思想，推进应用型专业结构调整。办学定位明确，办学特色鲜明。学校2007年第二次教学工作会议明确了旅游、生态、徽文化三大办学特色；2009年第三次教学工作会议明确了应用型本科高校的办学定位。2012年11月顺利通过教育部本科教学工作合格评估，办学成绩、特色和专业建设水平得到教育部专家组充分肯定。如旅游专业2008年获批国家级特色专业以来，已建成省内外具有一定影响力的品牌专业。专业结构合理，转型发展迅速。自确立应用型本科办学定位以来，不断进行专业结构调整，由师范类专业为主转型为以应用型专业为主的本科院校。2010年以来，招生本科专业稳定在50个左右。根据社会需求新设酒店管理、广播电视编导、材料科学与工程、会展经济与管理等16个本科专业，停招停办化学、物理学等与学校办学定位不相吻合的专业。经过专业调整，应用型本科专业比例已达到92.86%。

推行校企合作的培养模式，实施应用型教学培养体系。不断创新各类本科专业的人才培养模式，《黄山学院人才培养模式综合改革与实践》获2010年度省级教学成果一等奖。2013年，以第四次教育思想观念大讨论活动为契机，对人才培养模式进行反思和总结，形成了“以生为本合作式”应用型人才培养模式（即“以生为本”的人才培养理念和“合作式”的人才培养途径），并借助安徽省应用型本科高校联盟内刊《应用型高教探索》向我省同类院校推广。制定2013版本科专业人才培养方案，构建了“三分三强三平台”的模块化理论课程体系和“一核两线三层次”的模块化实践教学体系。新版培养方案的特点体现在：培养方案基于系统学习、广泛调研和深入讨论而形成，课程体系更为合理；搭建了学科教育平台，加强了院部、专业之间的合作，体现了校内合作培养；进一步加大了实践教学环节的比重，本科专业实践学分占总学分的平均比例由2012级的28%上升到38.5%。

开展学用结合的教学改革，夯实应用型人才培养基础。推进通识教育课程改革，对大学英语、计算机文化基础、高等数学等课程实行分级、分类、分层次教学，满足不同层次学生的学习需要。推进思想政治理论课、大学体育等课程考核方式改革。实施辅修专业制度和实践教学小学期制度，为学生提供更加弹性的学习空间，充分发挥学生学习的主动性与积极性。不断加强课程建设，深化课程改革。2010年以来，共建设省级精品视频公开课2门，精品资源共享课3门。积极利用优质网络课程资源，2013年开始将3门通识必修课程及4门通识选修课改为在线学习。实施课程改革工程，先后确定了19门试点课程、107门示范课程，探索课程教学模式和考核模式改革。做好国家级、省级本科教学工程项目各项工作的同时，陆续设计了应用型课程开发、校本教材、示范教研室等具有学校特色的校级项目，更好地推动教育教学改革。

引进双能兼备的专门人才，强化应用型师资队伍建设。2010年以来，着力引进高学历人才，共引进硕士及以上学历195人，其中教授、博士33人。目前专任教师达767人，硕士及以上学位教师600人（其中博士66人），占专任教师总数的78.2%。在广播电视编导等新建专业柔性引进高层次人才5人，从行业企业外聘教师29人。目前，副教授及以上职称教师共199人。教师队伍的学历、年龄、学缘结构较为合理。学校2010年成立省内首个教师发展中心，2011年获批省级“应用型教师教学能力发展中心”。依托中心，加强对教师的培养培训，促进教师队伍专业化发展，现有省级教学名师4人，教坛新秀7人。尤其重视“双能型”教师培养，2010年-2013年，共派出209名教师参加双能素质训练，有效提高双能型教师数量，保障应用型人才培养。目前，经学校认定的双能型教师达126人，占专任教师16.4%。我校《致力教师发展，培养高素质人才的探索与实践》获安徽省2013年度教学成果二等奖。

拓展互利共赢的实践基地，构建应用型实践教学平台。2010年以来，充分利用中央财政支持地方高校发展专项资金、“安徽省支持地方本科高校发展能力提升计划”、“安徽省高等教育振兴计划”等经费，加速改善办学条件。目前，教学行政用房面积已达到195590.61平方米，建筑面积50000平方米的教学实验（训）中心项目将于2015年竣工。教学科研仪器设备总值达1.22亿元，生均教学科研仪器设备值达7500元，较好满足实验实践教学需要。学校不断加强校企校地合作培养，共建校内外实习实训基地。目前共建设校内实习实训基地37个，校外实习实训基地235个。现有实习实训基地已能承担所有本科专业的实习实训任务。

完善学练一体的创业教育，提升应用型人才就业能力。自2011级开始面向全体学生开设《创业基础》课程；2012年获批实施国家级大学生创新创业训练计划，至今共获批国家级96项、省级52项大学生创新创业项目；2012年至今举办12期大学生创业模拟实训班，累积培训学生840人；精心组织、指导学生参加职业生涯规划大赛暨创业大赛，连续三年获省级金奖。学校创新创业教育初显成效，涌现出孙芳真、牛刚等一批创业典型，“迷你微盆景”创业训练项目成功入选第六届全国大学生创新创业年会。学校“大学生创新创业教育和训练体系”获安徽省2012年度教学成果一等奖。2014年获省“普通高校大学生创新创业教育示范校”称号。以社会需求为导向，建立招生、培养、就业联动机制，有效提高毕业生就业竞争力，2013年本科初次就业率达97.36%，40%的专业就业对口率高于80%。学校连续三年被评为省毕业生就业工作标兵单位。中央电视台、光明日报、中国教育报、中国青年报和安徽日报等媒体多次报道我校就业工作。刘延东、郭金龙及国务院办公厅、教育部、省委省政府、省教育厅领导先后对我校就业工作予以肯定。

### （二）科学研究

学校依托丰富的地域资源，围绕地方建设目标，加强应用性学科建设，组建应用型学科团队，积极主动发挥高校为地方经济社会服务的功能，不断鼓励教师开展科学研究工作。

助力旅游大市建设。我校教师利用自身专业优势，结合旅游业发展实际开展课题研究，完成各类研究课题50余项。加强与地方政府、行业企业合作，与七个区县签订旅游发展宣言，为地方政府与企业单位编制旅游发展规划，提供决策咨询服务。如旅游学院胡善风教授及其团队20年来持续关注黄山风景区旅游的可持续发展，参与联合国世界旅游组织、联合国教科文组织在黄山风景区设立 “世界遗产地旅游可持续发展黄山观测站”的建站工作，主持国家自然科学基金项目《山岳型旅游风景区自然灾害风险分析模式研究》及多项省级项目，为黄山风景区的可持续发展做出贡献。在旅游学院教师团队积极参与下，黄山风景区已成为国内典范，作为亚洲唯一代表参与起草《全球目的地可持续旅游标准》，得到国际认可。

助力生态大市建设。方乐金教授承担国家林业公益性行业科研专项《微生物防治黄山松红蜘蛛关键技术研究》，获科技部、财政部132万元专项资金支持。《黄山高海拔生态脆弱景区植被保护技术研究》项目研究成果，成为省质量技术监督局发布实施的黄山风景区景点封闭轮休规范制定的主要依据。《皖南主要落叶阔叶树育苗与造林技术模式研究》成果的应用，显著提高了林地生产力水平，获省级科技进步三等奖；皖南花猪种质资源保护、黄山耐寒耐荫室内观赏植物资源选育与推广、毛竹丰产速生技术、有机茶开发等成果，促进了地方生态经济的发展。

助推地方经济发展。学校密切关注社会需求，凭借自身学科优势，开拓科技创新领域，与企业开展多种形式的合作，为区域工业发展增添动力。如杨咸启教授主持的项目《数控铣床及加工中心设计、生产、检验等综合性研究》为皖南机床厂的产品开发、技术攻关、产品质量提升等方面献计献策。应用化学研究所研发出新型低毒、高效、经济和环保的固化剂羟烷基酰胺，帮助企业节约近30%的成本，降低了能耗，实现了母液的连续循环和变废为宝的目的；研制高软化点低游离酚热塑性酚醛树脂，应用生产了系列产品，为企业带来良好效益。

科学研究成绩显著。近3年来，经过努力，我校在科学研究方面取得了以下成绩：3年来，已与相关单位签订横向科研项目86项，合作经费达600余万元，并共建了强力化工、华惠新材料研究所，为企业解决技术难题，部分技术成果已获国家发明专利。在促进旅游经济发展、保护环境与生态资源、文化资源、为地方企业科技攻关等方面取得良好成效。拥有1个省级人文社会科学研究基地（非遗研究中心）以及生物多样性等12个校级研究所，并建立了3个校级协同创新中心，与企业合作建立了3个市级工程研究中心。近三年共获批纵向项目224项，其中国家自然基金项目6项、国家社科基金项目2项、教育部人文社科项目11项、文化部科技创新项目2项、国家林业局948项目1项、省哲学社会科学规划项目14项、安徽经济社会发展重要课题1项、省厅重大项目、重点项目共计36项、省体育局项目12项、以及黄山市科技局计划7项。已组织申请各类专利240多项，共授权专利147项，其中发明专利11项，实用新型114项，外观设计20项，软件著作权2项。

### （三）社会服务

积极参与公共事务，提升社会服务水平。近年来，我校教师积极参政议政，就地方社会问题献计献策，促进地方文化生态保护。如我校徽州文化研究所方利山研究员致函温家宝总理，呼吁加强徽文化生态保护，得到温总理重要批示和省委省政府高度重视，在我校教师的积极参与下，跨皖赣两省的国家级徽州文化生态保护实验区成立，对保护徽州文化生态起到重要作用。生环学院胡长玉副教授在市政协五届二次大会上建议向国家申请建立新安江流域生态补偿机制，习近平总书记做出批示，促成了我国首个跨省的大江大河流域生态补偿的形成，为黄山乃至安徽的生态环境保护作出贡献。胡善风教授在黄山市人大会议上提出《我市应加强对率水河取水口保护区的管理力度，保证百姓喝上放心水》等议案，促进黄山地区主要河流水资源保护。发挥团队优势，积极参与社会服务项目，帮助政府解决一系列的社会棘手问题，如生态环境保护、青少年特殊群体教育等问题。在徽州区美好乡村建设中，建筑工程学院的师生积极发挥专业优势，无偿为富溪乡光明村、冾舍乡中心村提供景观提升方案设计。2010年以来，学生立足校园，面向社会，开展扶贫济困、敬老助残、电器维修、环境清理、普法宣传等公益活动计256次，13000人次；千名学生干部暑期服务家乡、服务山区计划取得丰硕成果，社会反响良好。

逐步拓展教育服务，提高区域人才素质。不断提高人才培养质量，鼓励毕业生到黄山市及周边地区就业，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持, 近三年周边地区就业率35%以上。同时积极拓展教育服务领域，不断推进成人高等教育、高等教育自学考试等学历继续教育。2010以来，学历继续教育培养学生达3332人。积极推进非学历继续教育发展，举办各种培训班，为社会培训种类人员。如2011年4月，为旌德县林业局150多名职工举办“现代林业技术”培训。2012年始为绿色农华公司员工举办了4期培训班，共培训178人。同时，经黄山市人力资源与社会保障局批准成立“黄山学院职业技能鉴定所”，面向各类人员开展职业技能考核、鉴定、办证等相关工作，2010年以来累计培训、鉴定3705人，组织参加全国计算机等级培训及考试10859人次。继续教育办学规模稳步发展，办学质量不断提高，区域人才素质有较大提升。

### （四）文化传承创新

开展徽州文化资料挖掘与整理。先后投入资金收藏徽州文书近8万份、徽州族谱400余部，已整理出版《中国徽州文书》民国编10卷；建立的“徽州文书博物馆”向学生开放，并被市政府列为“爱国主义教育基地”；编辑出版《徽州文化研究》22期，出版《戴震全集》、《徽州学概论》、《徽州古村落文化丛书》等著作和省高校“十一五”规划教材《徽州文化十二讲》，学报开设“徽州文化研究”专栏；徽州历史文化专门史是我校首批五个校级重点建设学科之一。

致力徽州文化精神的弘扬与传承。近年来学校教师承担国家级等各级各类徽州文化研究课题63项，发表相关论文128篇。举办有关徽州文化各种类型的学术研讨会，扩大地域文化影响；举办徽州文化讲座，开展非遗调研等徽州文化活动和徽州文化课题研究等，传承与创新徽州文化；参与黄山国际旅游节暨徽文化节活动，积极呼应黄山市委市政府“百村千幢”工程建设，主动参加地方各种论证会、咨询会等，为地方文化建设献计献策，将徽州文化优质内涵传播到社会、延续至后代。

学校的办学成绩得到上级领导、兄弟院校、社会媒体的广泛关注和认可。学校是安徽省人才工作先进单位、毕业生就业工作标兵单位、思想政治工作优秀高校、文明单位、中国政府奖学金生委托培养院校、普通高校大学生创新创业教育示范校。刘延东、郭金龙及国务院办公厅、教育部、省委省政府、省教育厅领导先后对我校的办学情况予以肯定。北京科技大学、北方民族大学等20多所省内外高校来校学习考察。中央电视台、《光明日报》、《中国教育报》、《中国青年报》和《安徽日报》等媒体多次报道学校的特色和经验。

## 二、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届三中全会、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，按照安徽省建设地方应用型高水平大学的总体要求，坚持“地方性”，立足地方，面向地方，服务地方经济社会发展；坚持“应用型”，加强校企合作，强化实践育人，建设双能型师资队伍，培养高素质应用型人才；坚持“国际化”，开放办学，引进国外优质资源，提升国际化办学水平。通过地方应用型高水平大学建设，提高人才培养质量、增强科技创新能力、提升社会服务水平、推进文化传承创新，建设成为省地方应用型高水平大学，进入全国应用型本科教育第一梯队，引领地方应用型本科高校建设发展。

## 三、建设目标

### （一）总体目标

以地方应用型高水平大学建设项目为契机，把握“地方性、特色化、高水平”核心内涵，积极融入地方，服务地方经济社会发展；彰显办学特色，增强学校核心竞争力；深化综合改革，提高学校整体办学水平。通过实施八项工程，在建设期内达到“三提升、一示范”的建设目标：

——专业建设水平显著提升：培育2-3个硕士专业学位授权点，中外合作办学专业达到5个以上，以旅游管理、林学、产品设计、机械设计制造及其自动化、市场营销等5个重点建设专业为核心，形成专业间相互支撑、共同发展的5个优势专业群，成为学校专业整体发展的“领头羊”；

——人才培养质量显著提升：人才培养目标符合职业需求，课程内容与职业标准全面对接，应用型教师比例达到50%以上，通过教育教学改革、创新创业训练、学科竞赛等各项建设，学生的自主学习能力、应用实践能力、岗位适应能力、创新创业能力等有明显提升，毕业生就业情况良好，成为地方经济社会发展的“人才库”；

——社会服务水平显著提升：校地校企深度融合，各类教育科研资源逐步向社会开放；加强应用性学科建设，积极开展应用型科学研究和协同创新，为地方各类人才开展继续教育培训，参加地方经济社会发展相关的论证会、研讨会、咨询会等，积极申请政策咨询类项目，为地方经济社会发展出谋划策，成为地方政府政策制定的“智囊团”；

——示范作用较为明显：建成地方应用型高水平本科院校，办学特色更加鲜明，办学活力显著增强，培养模式不断创新，就业质量大幅提高，在全省乃至全国同类院校中起到示范作用。

### （二）具体目标

1.应用型专业群建设

稳定学校现有本科专业数量的同时，进一步优化本科专业结构，优先发展与地方经济社会发展结合紧密的特色优势专业，加大传统专业转型与改造力度，以旅游管理、林学、产品设计、机械设计制造及其自动化、市场营销等5个专业为核心，发挥重点建设专业的示范作用，带动10个相关专业共同发展，并对32个专业的建设起到引领和辐射作用，形成支撑黄山市及周边地区经济社会发展的5个专业群，其中，以旅游管理、林学等优势特色专业为核心，建成2-3个省内一流、国内有较大影响力的专业群，并获批2-3个硕士专业学位授权点。

制订所有本科专业的建设标准和专业核心课程标准，通过建设，旅游类专业获得世界旅游组织教育质量认证，2个以上专业通过工程教育专业认证。依托在线教育学习网络平台，使用在线教育学习网络平台的教师和学生达到90%以上，教师建设网络课程500门，进行“翻转课堂”、“混合式教学”等改革的课程100门。立项创新训练项目250项以上，受益学生达1000人以上。学生学科竞赛获省级及以上奖项稳步增长，学生参与教师科研项目人次逐年增加。校企合作共建15个以上多功能实验实训中心和20个以上产学研合作育人平台。

2.应用型师资队伍建设

加大高层次人才引进、中青年教师培养、双能型教师培养力度，通过五年的建设，硕士及以上学位教师达到专任教师的90%以上，柔性引进人才总数超过50人次，高级职称教师达到230人以上，在学校重点学科引进顶尖人才2-3名，教师应用能力培养基地和工作站建设50个，“双能型”教师占专任教师的比例达到50%以上。

3.科技协同创新能力提升

建设2-3个省级协同创新中心，培育4-5个校级协同创新平台，打造3-5个高水平科研创新团队。成立校级科技开发中心，积极搭建教师与企事业单位之间的桥梁，引导85%以上的教师和60%的学生参与应用性科研，横向科研经费达1000万元。申请各类专利260项，其中发明专利不少于90项，发明专利的申请和授权量居全省同类高校一流。教师科研能力有较大提升，高级别科研项目和高水平研究论文所占比例相比2013年增长20%；获批四类及以上科研项目数相比2013年增长30%，获批三类及以上科研项目数相比2013年增长30%，争取1~2项科研成果获省级奖励，国家级科研成果奖励有突破。推动科研成果转化，力争转让、转化8~10项科技成果。

4.社会服务能力提升

校地合作更加紧密，各二级学院均与地方政府、企事业单位签订互利共赢的校地合作项目。学校的图书馆、动植物标本馆、徽州文书博物馆、体育场馆、实验实训中心等教育科研资源向中小学师生和广大市民开放。设立“创业基金”，对优秀创业项目进行资助、跟踪、指导、管理，创业率逐年增长，带动地方人口就业。为地方企事业单位培训各类人才2000人次以上，我校教师参加地方各种论证会、研讨会、咨询会等50人次以上。

5.国际化办学水平提升

拓展项目合作院校和专业领域，扩大海外交流学生的规模，到2018年学生出国留学、交流达到300人次以上，不断提高我校有海外学习经历学生的比例。在建设期内有规划、有重点地进行布局，争取与澳大利亚、中东欧、日本、非洲和拉美地区的大学签订合作协议，建立校际友好关系。大力推进来华留学生教育发展，未来五年，我校留学生规模以每年10%的速度增长，来华留学人数达到50人以上。聘请外国专家、引进国外优秀人才、选派优秀教师赴海外研修和短期培训等方式，打造国际化教学团队。打造高质量的中外合作办学项目，争取在3年内再新建一个中外合作办学项目。

6.大学生人格素养提升

围绕培育和践行社会主义核心价值观的相关课程教学研究项目20项以上，提高文化育人效果。思想政治理论课和思政课实践教学效果凸显，学生思想政治素质过硬，具有较强的社会责任感。通过四年的渐进式主题养成教育，学生养成良好的生活习惯，文明礼仪、社会交往、语言表达、文字写作等个人基本素质得到提升，实践能力、创新能力和创业能力得到提高，职场竞争力得到增强。建设大学生教育、管理、服务一体化校园网络综合平台，建立大学生人格素养提升评价体系。净化网络环境，开展网络教育，形成文明健康、积极向上的校园网络文化氛围。

7.特色校园文化建设

通过校园物质文化建设，营造具有徽州文化特色的优美育人环境；加强学校品牌形象识别系统的建设，形成黄山学院风格的精神文化；打造行为文化主题工程，培养学生综合素质。建成地方特色鲜明、具有自身风格、体现黄山学院大学精神、高雅文明和谐的校园文化体系。建筑学、音乐表演、工艺美术等5个以上的专业开发并开设地方文化相关的专业教育课程。建设《徽州文化》慕课，并面向全体学生开设。获批四类及以上地方文化相关科研项目85项以上；立项建设校级地方文化相关科研项目80项以上。

8.综合管理能力提升

坚持社会主义办学方向，加强依法治校工作，坚持党委领导下的校长负责制，健全二级学院党政联席会议制度，建立健全督查、考评、奖惩、责任追究等工作机制，全面落实党风廉政建设责任制。制定并实施《黄山学院章程》，充分发挥党委的领导力、行政的执行力、学术的自由力和师生的创造力，完善内部管理结构。选好用好各年龄层干部，加强干部教育培训、实践锻炼，完善干部考核办法，打造高素质干部队伍。深化人事制度与分配制度改革，逐步建立与岗位聘用相适应的绩效考核评价机制和分配机制。推进数字化校园建设，提升校园信息化应用与服务水平。

## 四、建设内容

进一步贯彻落实十八届三中全会、四种全会精神以及习总书记关于高等教育的系列讲话精神，发展与创新相结合，改革与开放相结合，紧紧围绕“建成地方应用型高水平大学”的总目标，通过实施应用型专业群建设工程、应用型师资队伍建设工程、科技协同创新能力提升工程、社会服务能力提升工程、国际化办学水平提升工程、大学生人格素养提升工程、特色校园文化建设工程、综合管理能力提升工程等八项工程，实现学校的高素质应用型人才培养、高质量的科研成果、高水平的社会服务和优秀文化传承创新的四大职能。

人才培养

建成地方应用型高水平大学

一个目标

八项工程

四大职能

社会服务

科学研究

文化传承与创新

国际化办学水平提升工程

应用型专业群建设工程

应用型师资队伍建设工程

大学生人格素养提升工程

科技协同创新能力提升工程

特色校园文化建设工程

综合管理能力提升工程

社会服务能力提升工程

### （一）应用型专业群建设工程

1.面向地方需求设置专业，围绕办学定位调整专业：稳定学校专业数量的同时，面向黄山市现代服务业、战略新兴产业、生态农业、文化产业等重点发展产业，以及皖南、华东地区优势产业和战略新兴产业，着眼于区域未来五年到十年经济社会发展对人才的需求，结合省、市及周边城市“十三五”规划，科学编制《黄山学院“十三五”学科专业建设发展规划》，以学校当前专业体系为基础，寻找和培植新的应用型专业生长点，如机械电子工程等符合经济社会发展需要、支撑区域支柱产业和战略性新兴产业发展的专业。招生、培养、就业联动，建立专业预警和退出机制，根据安徽省本科专业布局及皖南经济社会发展、区域人才需要，结合专业报考率、对口就业率等，确定黄牌、红牌专业，采取限制招生、隔年招生、停招、停办等措施，优化专业结构。对传统专业进行调整，将音乐学专业调整为音乐表演专业，美术学专业调整为工艺美术专业等；加大传统专业改造力度，支持传统专业积极进行专业转型相关的调研学习、教学研究、师资建设、实验室建设，保障专业改造顺利进行。

2.重点建设五个专业，带动专业群建设：根据各本科专业建设基础、成效及其与地方经济社会发展的吻合度，对学校本科专业进行分类建设，对于建设基础扎实、思路明确、成效显著的A类专业，在政策、资金等方面给予优先发展与重点支持；对于具有一定发展潜力的B类专业，根据后期地方经济社会发展需要和专业建设情况进行动态调整，确定支持力度；对于不能适应经济社会发展需要、就业率低的C类专业，学校将逐步进行改造、停招、停办。以旅游管理、林学、产品设计、机械设计制造及其自动化、市场营销等5个A类专业为核心，发挥重点建设专业的示范作用，通过专业建设交流与研讨，师资共享、优质课程共享、仪器设备共享等方式，带动10个相关专业共同发展，并对32个专业的建设起到引领和辐射作用，形成支撑黄山市“旅游大市”、“生态大市”、“文化大市”建设和周边区域经济社会发展的5个专业群。

重点建设专业及专业群一览表

| 重点建设 专业 | 相关专业 （共同发展） | 辐射专业 （借鉴学习） |
| --- | --- | --- |
| 旅游管理 | [2]酒店管理、会展经济与管理 | [7]英语、日语、烹饪与营养教育、文化产业管理、公共事业管理、人力资源管理、城乡规划 |
| 林学 | [2]园林、环境科学 | [6]生物科学、生物技术、食品科学与工程、土木工程、化学工程与工艺、应用化学 |
| 产品设计 | [2]视觉传达设计、环境设计 | [6]建筑学、音乐表演（待建）、工艺美术（待建）、数字媒体艺术、戏剧影视文学、广播电视编导 |
| 机械设计制造及其自动化 | [2]自动化、机械电子工程（待建） | [8]材料科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、电子信息工程 |
| 市场营销 | [2]财务管理、国际经济与贸易 | [5]会计学、经济统计学、公共事业管理、应用心理学、文化产业管理 |
| 重点建设 专业 | 相关专业 （共同发展） | 辐射专业 （借鉴学习） |
| 旅游管理 | [2]酒店管理、会展经济与管理 | [7]英语、日语、烹饪与营养教育、文化产业管理、公共事业管理、人力资源管理、城乡规划 |
| 林学 | [2]园林、环境科学 | [6]生物科学、生物技术、食品科学与工程、土木工程、化学工程与工艺、应用化学 |
| 产品设计 | [2]视觉传达设计、环境设计 | [6]建筑学、音乐表演（待建）、工艺美术（待建）、数字媒体艺术、戏剧影视文学、广播电视编导 |
| 机械设计制造及其自动化 | [2]自动化、机械电子工程（待建） | [8]材料科学与工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、电子信息工程 |
| 市场营销 | [2]财务管理、国际经济与贸易 | [5]会计学、经济统计学、公共事业管理、应用心理学、文化产业管理 |

3.改革人才培养模式，深化教育教学改革：强化“特色专业”“专业综合改革试点”“卓越人才教育培养计划”等人才培养模式成果示范引领，探索、创新新型人才培养模式。以文化与传播学院为应用型人才培养改革试点，在毕业论文、课程教学、实践教学、专业社团等方面进行改革。引入行业企业，校企共同培养人才，继续实施“旅游卓越经理人计划”、“大北农班”，与黄山旅游股份公司、黄山永佳集团、宁波旭升机械有限公司、上海河马动画设计股份有限公司等地方和知名企业，采取共建企业冠名班、订单式培养等方式，开展深度合作；与甲骨文股份有限公司共同建设“甲骨文培训中心”，采取嵌入式培养软件及计算机人才；与法国VATEL酒店管理学院合作，探索“边学边做”人才培养模式。全面重构人才培养方案，统筹考虑理论课程、创新创业教育、社会实践、在线课程、互动学习等不同课堂，完善“市场需求—培养目标—能力要求—课程体系”的培养方案制定流程和持续改进机制，深入践行“以生为本合作式”应用型人才培养模式，形成校内合作、校企合作、校际合作和国际合作的协同育人长效机制。

总结和完善学分制改革，建立服务于应用型人才培养的灵活机制。继续推进通识教育课程改革，实施《大学英语》分级教学、《大学计算机》免修改革，探索《高等数学》分经管类、机电类、建筑类、农科类等分类教学，以及《大学物理》分类分级教学等，以中法合作酒店管理为试点，试行思想政治理论课等通识课“线上理论教学+线下实践教学”的模式，并逐步推广至卓越计划支撑专业。引入企业核心技术标准，制订专业核心课程标准，建立“能力导向”的模块化课程教学体系，重点推进应用型教材建设。建设集师生互动、课程建设、移动学习平台、质量工程项目管理等功能于一体的在线教育学习网络平台，实现学生随时随地自主学习。以学校自行开发的《徽州文化》慕课为示范，引导教师主动建设精品课程、慕课，实施课程改革，用于教学。深入推进“课程改革工程”，制定与课程改革相关的评价机制、激励机制，充分调动教师主动参与课程改革的积极性，在全校范围推广全过程、多样化的“PSF”课程考核模式，在文传学院、艺术学院、建筑学院改革毕业论文，实施重在应用能力培养的毕业设计（创作）。

4.加强创新能力培养，营造万众创新氛围：加强创新创业教育和指导，大力实施国家级大学生创新创业训练计划。加强对学科和技能竞赛的支持力度，搭建大学生竞赛平台，建设期内能覆盖与学校本科专业相关的所有A、B类大学生竞赛，支持发展符合学校定位的校级、学院级学科竞赛，强化学生参赛受益面，使学生在竞赛中训练创新思维、培养创新能力、提升综合素质。鼓励学生参与教师科研项目，着力培养学生的创新能力和实践应用能力。

5.提升实践教学条件，充实实验教学队伍：建设50000平米的教学实验实训中心，增加实践教学用房面积。针对应用型专业，校企合作共建15个以上融实践教学、人员培训、科学研究、社会服务功能于一体的实验实训中心，新增并更新实验室教学设施和仪器设备，满足全校应用型专业实验教学需要。以校企合作实践教育基地为基础，与当地政府和企事业单位建立稳定、可靠、互利的合作关系，建立专业与企业协同培养应用型人才机制，实现每个应用型专业有8-10个稳定的地方性合作企业，利用校内各种资源特别是智力优势，紧密联系地方，建设产学研合作育人平台20个以上，国内有影响、省内有示范性的平台10个以上，为教师应用能力、科研能力提升和学生综合实践、专业实训和顶岗实习创造广泛多样的平台。通过提升实践教学条件，稳步推进实验实践教学改革。对学校现有实验仪器设备进行梳理，配备实验教师、实验员、实验室管理员等，提高仪器设备管理水平和实验教学水平。

6.制定专业建设标准，建设硕士专业学位授权点：以旅游管理专业群为示范，制订具有国际认可度的专业建设标准，谋划、申报世界旅游组织教育质量认证，示范引领省内同类院校旅游类、管理类专业的建设。引入行业标准，研制各本科专业建设标准。按照专业标准进行专业建设，变“知识导向”为“能力导向”。以机械设计制造及其自动化等专业为试点，逐步推进化学工程与工艺、食品科学与工程、电子信息工程、建筑学等10个专业的工程教育专业认证工作，以及其他应用型专业的专业评估与认证。建立本科专业年度质量报告制度，促进专业建设水平和人才培养质量持续提高。以校际合作联合培养硕士专业学位研究生为基础，依托应用型专业建设，获批2-3个硕士专业学位授权点。探索以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究生培养模式，培养具有创新能力、创业能力和实践能力的高层次专门人才。

### （二）应用型师资队伍建设工程

1.高层次人才引进：坚持人才强校战略，充分利用安徽省支持本科高校发展能力提升计划、高等教育振兴计划等专项资金，提高引进人才待遇，优化人才发展环境，大力引进高层次、高水平学科领军人才和学术技术带头人,充实教学科研骨干队伍，全面提升学校人才队伍整体水平；采取“不求所有，但求所用”的灵活方式，进一步加大柔性引进人才力度，发挥高层次人才的智力优势，助推学科建设与发展；引入行业企业专家，拓宽应用型师资来源渠道，通过从企业或相关行业技术部门引进国外应用型专家、聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才作为全、兼职教师，充实教学一线，指导帮扶学校教师，进一步改善应用型师资队伍结构。

2.中青年教师发展：以青年教师“博士化”工程为抓手，进一步推进教师学历和能力提升。以学校教师发展中心为依托，拓展中青年教师培养培训渠道，在常规的岗前培训、导师制、进修、访学、网络培训等师资培养培训工作之外，通过青年教师职业生涯规划、青年教师教育教学综合素质培养、青年教师教学基本功竞赛以及教学大奖赛、教学沙龙、科研沙龙等多种方式和途径促进中青年教师专业发展，并逐渐成长为具有较高水平的学科专业带头人。构建教师发展学分制，开发教师发展综合管理系统，与省内同类院校共享优质教师培养资源，促进教师主动学习和提高。探索教师教学能力等级制，将教学能力作为教师评优评先、职称晋升的重要依据。

3.双能型教师培养：健全完善应用型师资队伍建设的各项政策和措施，对双能型教师培养进行相关经费资助，建设一批教师应用能力培养基地和工作站，有计划地选派应用型专业的教师赴企事业单位工作一线，进行实践技能和职业素养的培训,同时，在加强学校实验实训中心硬件建设的基础上，加强对实验人员的培养。通过以上途径，努力打造一支师德水平高、教学能力强、操作技能熟练、结构合理、充满活力的“双能型”师资队伍，以提升教师实践教学能力，提高应用型人才培养的质量。到2018年，建立教师应用能力培训基地和工作站50个，各专业专任教师中双能型教师比例达50%以上，其中应用型专业双能型教师比例平均达到60%以上。

### （三）科技协同创新能力提升工程

1.搭建创新平台，建设高水平科研团队：做好学校应用性学科建设规划和创新平台规划，根据专业和团队建设情况，通过优先培育、重点培育和积极培育的方式，逐步开展协同创新中心和产业共性平台的建设；依托平台优势，进一步打破学校与其他创新主体间的体制壁垒，进行资源整合和优化，建设一批有地方特色的应用性科研团队；以校级学术骨干为带头人，发挥科研团队的协同作用，积极服务于地方经济社会发展，促进校校、校所、校企、校地深度融合，在合作中促进平台和团队建设。

2.拓展合作空间，提升应用性科研水平：成立校级科技开发中心，积极搭建教师与企事业单位间的桥梁，促进横向合作；修订相关科研管理政策，鼓励教师积极开展应用型科研，为地方经济社会发展提供智力支；利用学校专业群建设的契机，整合学校的多个学院、多个专业和学科的力量，针对企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级的需求进行科技研发。

3.建立激励机制，催生高质量科研成果：修订《黄山学院学术骨干选拔办法》等相关文件，建立健全奖励机制，激励教师投身科研，不断提高我校教师申请高级别科研项目的积极性，加强学术交流，提高我校教师整体科研水平；以国家社科基金、国家自然科学基金项目申报为突破口，积极组织跨学院、跨学科的科研力量联合攻关，强化科研项目申报过程中的辅导和策划工作，努力提高项目申报质量。争取在国家级科研成果奖励方面有所突破、省级科研成果奖励级别有所提升。

4.重视成果转化，改革科研绩效评价机制：改革科研绩效评价和考核机制，建立以技术成果突破性、带动性、转化率和社会服务实际贡献为导向的评价体系；加大对发明专利申请的扶持力度，强化专利申请数量与质量并重意识，提高专利授权率；进一步加强科研成果的推介力度，深入挖掘教师科研成果的价值，加强与上级主管部门、横向企事业单位的沟通与联系，促进科研成果转化。

### （四）社会服务能力提升工程

1.强化制度保障，健全服务机制：建立组织机构,加强对社会服务工作的领导。成立由校地多方参与的社会服务工作领导小组和由学校、地方和企业专家组成的决策咨询委员会，为服务地方经济社会发展的决策和管理提供智力支持，同时根据地方和企业的发展需求，加强我校学科专业建设，在决策的酝酿、实施和反馈过程中，邀请专家参与，广泛听取意见。健全联动机制，积极参与地方经济社会发展规划，从全局、长远和战略的高度精心谋划社会服务。通过全面掌握地方发展战略规划，引导我校提前布局和调整专业与学科结构，增强学校服务地方的灵敏度和针对性。签订服务地方项目协议，要在技术转让、人才培养、基地建设、教师及科技人员挂职锻炼以及联合办学、项目合作等方面，选择服务项目；要根据地方经济社会发展目标和重点发展领域，确定具体的技术需求和成果转化重点，促进科研成果转化。建立信息沟通制度，搭建更为广泛的、全员参与的沟通平台。定期召开通报会，通报服务地方经济与社会发展情况，整合社会服务信息，并将科技成果与企业技术需求等信息通过网络形成互动效应，为地方和企业提供服务，最终努力形成地方、学校、师生三方交互式无缝对接。建立校地领导互访、相互讲学制度，促进地方政府领导、企业家赴学校开设讲座、做专题报告等；同时，推动学校领导和专家为地方政府和企业讲课培训、宣传推广，促进情况互通和知识交流。

2.加强政策引导，完善保障措施：设立专项基金。专项基金用于支持我校各单位与地方采取各种合作方式共同组织实施的校地合作项目，重点用于平台建设、项目支持、课题攻关、对接洽谈、专家咨询、表彰奖励等，大力支持共性平台建设，支持应用型成果转化。同时将社会科学研究纳入预算，加强我校社会科学等软科学的研究，全面提高我校服务地方经济社会发展的水平。专项基金专款专用，制定管理办法，加强绩效考核。同时，鼓励建立多元化的投融资体系，吸引社会各类投资主体参与服务项目的实施，不断提高我校的科技投入。建立奖惩机制。强化绩效考核，建立一把手负责制，将服务地方作为各单位目标考核的重要内容。同时，设立专项奖励，对服务地方情况进行评比、表彰，对表现突出的单位和个人给予表彰奖励。强化政策扶持。实施学科发展优先工程，加大投入力度，重点支持旅游、生态、化工等与地方主导产业紧密结合的专业和动漫、设计、软件服务等紧缺专业建设；实施课题优先工程，积极鼓励横向课题研究，学校科研课题在同等条件下，优先安排服务项目和区域特色项目；实施服务地方经济社会发展示范工程，有选择性地建设一二个示范点，出效益、出成果，切实提升我校服务地方社会的能力。

3.整合办学资源，推进资源开放：有序开放资源。本着资源共享的原则，在科学定量分析的基础上，制定学校教育科研资源有序开放方案。逐步向地方企事业单位、科研人员开放实验室及一批大型精密仪器设备，提供科学研究或开展合作研究的必要条件；向青少年学生和广大市民开放图书馆、动植物标本馆、徽州文书博物馆、艺术馆、体育场馆、实验实训中心、大学生活动中心等文化体育场馆，并举办各类丰富多彩的文体活动，丰富广大市民的业余生活，为地方文化体育事业的快速发展提供有力的支持。积极借助、借用地方公共服务、文化等设施，开展教育教学，建立校地资源共享、合作共赢的良性机制。完善工作保障。强化制度保障，把教育科研资源的有序开放纳入学校教育事业发展规划，建立健全资源开放使用相关规章制度和配套措施，建立科学化、规范化管理长效机制。强化机制保障，把教育科研资源的有序开放纳入年度考评体系，和部门、个人年度考核相结合，不断完善全校上下主动参与、乐于管理的有序开放激励机制。强化经费保障，不断加大办学资源投入，在提升计划中单列开放资源设施维护、维修和设备采购等专项经费；加强资源开放相关课题研究，积极探索教育科研资源有偿开放模式，把部分公共资源推向市场。

4.强化创业教育，促进地方就业:构建创业教育机制。继续加强创新创业教育和训练，提高学校创业指导与服务水平，逐步构建“教学+训练+实训+竞赛+扶持”的五位一体创业教育机制。以《创业基础》为创业教学主阵地，开发多门创业相关课程，激发学生创业意识，使学生掌握创业必备的基础知识。依托创新创业训练计划项目，使学生在教师指导下开展创业训练和实践活动，提高创业能力。遴选有创业意向的学生，开展创业模拟实训，提升学生创业技能，提高创业成功率。鼓励学生参加各级各类创业大赛，激发学生创意、创新和创造力，拓展创业学生融资渠道。加大对优秀创业个人、团队和项目的扶持力度。遴选一批优秀大学生创业项目，进驻学校创业孵化中心。设立创业专项基金。出台“创业基金”相关文件，在学校专项拨款的基础上，拓展社会捐赠、企业资助、校友捐赠、受资助者创业成功回报等多种创业基金来源，加大创业学生资助力度，加强对创业基金支持项目的跟踪、指导与管理，使大学生敢创业、能创业、创好业，以创业带动地方人口就业，促进地方经济社会发展。

5.发挥智库作用，完善服务体系:强化智力支撑。不断提高人才培养质量，鼓励毕业生到黄山市及周边地区就业，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持。紧紧围绕旅游、生态、化工等重点产业，为地方开展急需的管理人员、教育人员、导游人员、文化产业经营人员的系列培训。发挥学科综合优势，利用林学国家级特色专业和环境科学省级特色专业的建设成果，一如既往地服务地方生态大市建设；服务地方“青山工程”建设，促进黄山风景区可持续发展；服务地方“绿水工程”建设，保护新安江、太平湖等水域的生态环境。 突出科技应用。有效整合校内各类科研资源平台力量，针对企业的技术研发和产品升级的需求进行科技研发。鼓励教师参与应用性科研，加快建设协同创新平台，促进校校、校所、校企、校地深度融合，使学校成为支撑黄山市乃至皖南区域行业产业发展的核心共性技术研发中心和服务平台；重点促进科研成果转化，促进学校科研成果、专利转化为地方生产力。拓展公共服务。继续提升地方社会服务水平，发挥学校人才、科技、文化等资源优势，组织相关专业师生利用专业知识帮助乡村打造宜居环境，多渠道、多途径助力美好乡村建设；选拔优秀教师到地方政府和企业挂职锻炼，帮助企业解决实际困难。进一步完善大学生社会实践活动体系，拓展空间，鼓励大学生科技创新，通过开展大学生社会实践和科技文化“三下乡”活动，为农村提供科技文化服务；继续开展义务支教活动，为农村基础教育提供支持和服务；经常组织大学生艺术团到各地演出，丰富广大群众的文化生活；广泛参与地方重大社会经济活动，为活动顺利开展提供志愿服务和多方支持。

### （五）国际化办学水平提升工程

1.专业建设国际化：以中法合作酒店管理专业为品牌引领，拓宽合作领域，深化合作内涵，打造高质量的中外合作项目。营造良好的教学国际化氛围，引进国外先进的教学理念、课程设置和原版教材等优质教育资源，加强对现有专业的优化和结构调整。实践多种中外教师团队合作新模式，创建国际化学习平台，打造海外实习实践基地，促进学生国际化意识，构建国际化知识体系，提升学生的国际竞争力，增强学生就业能力。

2.人才培养国际化：拓展海外高校的校际交流、科研合作、短期进修、国际竞赛、学术交流等各类项目，加强与万豪国际酒店集团、阳光国际集团等国际知名企业的合作，为学生创造和提供更多出国游学和实习实践的机会，提高学生跨文化学习研究能力和国际化视野。按照“扩大规模、提高层次、改善条件、保证质量”的思路，大力推进来华留学生教育，尤其是留学生学历教育。

3.师资队伍国际化：坚持引进与培养相结合的原则，实施青年教师海外长期研修计划、短期海外交流计划、学科带头人支持计划，提升青年教师的学术水平和科研能力。依托各类人才计划，大力引进海外高层次人才、优秀领军人才和团队。通过聘请外国专家、引进优秀人才、选派优秀教师赴海外讲学、研修和短期培训等方式，打造国际化教学团队。开展境外学习、任教经历教师示范授课计划，拓展教师国际视野，学习借鉴先进教学模式，进而培育以学生为中心的教学理念。

### （六）大学生人格素养提升工程

1.以思政教学为主渠道打牢学生人格培养基础:在应用型本科大学建设背景下，进一步发挥思政课教学主渠道作用，切实推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进学生头脑工作。以“四个凸显”推进思政课的改革创新，在引领大学生思政素质、践行社会主义核心价值观上下功夫。“原理课”凸显世界观、人生观、价值观教育，提升大学生分析、解决问题能力；“基础课”凸显核心价值观的养成教育，提升大学生道德法律践行能力；“纲要课”凸显爱国主义教育，提升大学生力行报国能力；“概论课”凸显理想信念教育，提升大学生砥砺信念能力。改革中以理论教学专题化，课内实践主体化，课外实践课程化为突破口，使思政课改革真正取得成效。注重将核心价值观贯穿于教育教学全过程，引导全体教师和管理人员在传授知识和提供服务的同时，将积极的情感和正确的价值观有机融入教育教学和管理服务的全过程。以弘扬黄山精神为核心，构建从思政理论课教学到校园文化建设的大思想政治教育格局，实现多部门密切配合，全校上下联动，“全过程、全方位、全员”育人格局，为培养合格的为地方经济社会发展服务的应用型本科人才提供有效的思想政治素质支撑。这个大思想政治教育格局可概括为“一二三四格局”，即一个核心——以黄山精神（“迎客松”的开放精神，徽骆驼的吃苦精神，徽州人的和合精神，古徽商的诚信精神）为抓手，开展形式多样的宣传教育和实践活动；二个狠抓——狠抓顶层设计，狠抓基层落实；三个载体——精心谋划好思想政治理论课教学教改，编写一本《黄山学院精神读本》的校本教材，打造一片反映徽州文化精髓的亮丽风景（含已有的校训墙、徽州名人道路命名、校园徽派建筑、徽州文书博物馆等，再建徽州文化长廊、徽州文化展示馆等）；四个举措——一体两翼塑精品（以思想政治教育论坛为“一体”，以学校“知行大讲堂”、院部报告会为“两翼”，打造校园讲坛文化精品，引领校园文化，推进学生思想理论修养和综合素质的不断提高）三个平台强素质（通过文体活动平台、课外科技创新教育平台、实践教育平台，促进大学生全面发展），四大媒体浓氛围（以黄山学院校园广播电台、校园网、黄山学院报、宣传橱窗等校园四大媒体，宣传身边的好人好事、弘扬正能量，发挥媒体的引导作用），五类社团提能力（在学术研究与社会实践、文化艺术、公益服务、体育竞技、专业实践等五大类别的学生社团基础上，做大做强社团文化）。通过思想政治教育的强化，注重将知识教育与认同教育相结合，把理论素养与实践能力的提升相统一，在经济社会的多元化、多样化发展大潮中，培养大学生良好的思想政治素质，按照“社会需要、市场（就业）导向、德育为先、能力本位、全面发展”的要求进一步提升个人综合素养。

2.以实践教育为手段提高学生人格培养效果:深化实践教育的内涵，充分发挥社会实践在培育和践行社会主义核心价值观中的养成作用。以思想引领和成长服务为根本任务，以创新意识和就业能力为路径导向，以“青春领航”、“素质拓展”、“科技创新”、“活力校园”四大工程为抓手，构建以“十大品牌”为支撑的大实践教育体系：一是做实“双百工程”（百场报告会、百场读书会），引领学生勤于学习，善于思考，打牢良好学风和学生成才的基础；二是做实“千名大学生家乡计划”、“百场巡演到基层”两个品牌，引领学生甘于奉献，善于合作，促进学生爱在基层，干在基层；三是做实“走进优秀企业”和“走近杰出校友”两个品牌，引领学生敢于创业、勇于担当，科学做好职业生涯发展规划；四是做实“能力发展中心”和“创业孵化工程”两个品牌，引领学生自我开发、全面发展，主动提升适应就业和社会的能力；五是做实“重点赛事”和“重点年节”两个品牌，以“辩论赛”、“挑战杯”科技竞赛、创业大赛、“科普大赛”等提升学生竞争意识，以“社团文化节”、“女生节”、“志愿服务月”等活动，培育学生健康情趣和阳光心态。

3.以网络数字为平台创新学生人格培养形式:健全校园网络文化制度建设，抢占大学生人格素养网络教育战略高地，创新网络教育新模式，加快“黄山学院大学生教育、管理、服务一体化校园网络综合平台”项目的建设和探索，通过资源共享和无缝连接，实现分级分权管理，提高运用网络开展思想政治工作的能力。优化校园网络环境，创建校园网络文化品牌，充分发挥网络文化的育人功能。借助校园论坛、QQ空间、微博、微信、微电影等新媒体形式，传播向上向善的精神力量。建设“思政论坛”网络平台，展示大学生“思政”课实践活动成果，开辟师生思想交流网络空间，及时解答思想困惑，引导大学生成长。

4.以评估体系为抓手改进学生人格培养方法:利用“大学生教育、管理、服务一体化校园网络综合平台”，构建大学生人格素养提升教育评价体系。通过四年的阶梯式主题养成教育培养模式，针对不同年级的特点，开展年级主题实践活动，引导大学生注重良好的自主独立意识、公共精神、社会责任感和坚定意志的濡养。分学期对大学生的学习能力、应用能力、文明素养、人际交往、创新实践和职业技能进行认定，进一步优化大学生素质综合测评、创新实践学分认定和大学生素质拓展认证的工作程序，使评价体系更科学、更规范、更利于大学生健康成长。加强大学生心理健康咨询和疏导，以线上线下相结合的方式，强化朋辈互助和危机干预功能，对大学生环境适应、人格塑造、职业生涯规划、职场竞争等实时关注，为大学生身心健康保驾护航。完善大学生事务中心“一站式”服务机制，在无纸化办公的前提下更好地为大学生提供方便快捷的服务平台。

### （七）特色校园文化建设工程

1.物质文化建设：加强校园人文景观建设，对校园文化广场进行改造，进一步丰富校园徽州文化元素，一学校徽派建筑风格；完善校园自然景观建设，使校园绿树成荫，草地、花坛和各种观赏植物错落有致，形成“绿、净、美、亮”的优雅环境；完善教室、寝室文化建设，营造良好的育人氛围；完善学生公寓的社区文化建设，发挥楼宇文化培育功能；加强学校办公场所文化环境建设，发挥办公室的文化陶冶功能。

2.精神文化建设：依托地域优秀传统文化和红色文化资源，培育和践行社会主义核心价值观；继续做好徽州文化“三进”工程，积极推进徽州文化“进教材、进课堂、进头脑”工作；加强学校品牌形象识别系统的建设工作，重视品牌形象的推广；应用网络新媒体技术，拓展校园文化建设空间；深化文明单位创建活动，提升校园文化水平；加强师德师风建设，完善师德师风考核和激励机制；重视与学校相关的重大节日活动，把开学典礼、毕业典礼办成学校最隆重、最热烈、最有影响力的活动。

3.行为文化建设：打造主题活动工程，把优秀的地方传统文化寓教于各种文化活动中，让师生在活动中接受洗礼；打造道德礼仪工程，提高学生的社会责任感和尊老爱幼的意识，弘扬良好的社会风气；打造大学生素质拓展工程，健全完善《黄山学院大学生第二课堂奖励办法》，完善激励和评价机制；打造团学活动工程，提升团学活动层次与品位；打造感恩教育工程，培养学生的感恩之心。

4.传承弘扬地方文化: 继续做好徽州文化的发掘、研究、保护和传播，推动文化传承与创新；做好以“铁军精神”和“杨业功精神”为代表的红色文化资源的发掘、研究、保护和传播，开发红色文化课程；完成《徽州文化》慕课建设，开发4门地方文化专业课程；继续发挥徽州文书博物馆在徽州文化传承中的积极作用。

### （八）综合管理能力提升工程

1.加强学校党的建设：坚持社会主义办学方向，按照习近平总书记系列重要讲话精神的要求，切实加强学校党的思想建设，进一步解放思想，牢固树立建设地方应用型高水平大学的目标意识、战略观念，深入推进学习型组织建设。切实加强依法治校工作，坚持党委领导下的校长负责制，健全学院党政联席会议制度。切实加强学校党的组织建设，充分发挥学校党委的领导核心和基层党组织的战斗堡垒作用，积极探索党代会闭会期间党代表作用发挥的途径和形式。切实加强学校党的作风建设，建立健全督查、考评、奖惩、责任追究等工作机制，全面落实党风廉政建设责任制，深化反腐倡廉教育，推进廉政文化建设。

2.推进现代大学制度建设：积极探索党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的有效途径和方式，认真制定并组织实施《黄山学院章程》，充分发挥党委的领导力、行政的执行力、学术的自由力和师生的创造力，完善内部治理结构。确立学术权力在学术管理活动中的主导地位，明确学术委员会作为学校最高学术机构的地位，建立和完善教师参与学术活动的权利保障机制。发挥教代会、工代会和学代会在实施民主管理上的作用，充分保障师生员工参与民主管理的权益。

3．加强干部队伍建设： 认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，选好用好各年龄层次的干部，完善科学的干部管理机制。抓好干部教育培训，加强干部实践锻炼，改进干部考核办法，加强领导班子建设，努力建设一支德才兼备、开拓创新、适应地方应用型高水平大学建设要求的高素质干部队伍。

4.深化人事制度与分配制度改革：以推行岗位管理制度和全员聘用制度为重点，探索多样化的聘人用人制度，建立健全合理的用人机制。逐步建立健全以教学效果和育人成效为导向的教学业绩评价体系、以创新水平和成果质量为导向的科研业绩评价体系、以目标责任和效能绩效为导向的管理工作评价体系，探索建立不同学院、不同学科专业、不同教师的分类评价体系。建立与岗位聘用相适应的绩效考核评价机制和分配机制，改革校内绩效分配办法。着力打造一支整体实力强、发展后劲足的高素质师资队伍，建成一支务实高效、廉洁自律的党政管理队伍，建设一支结构较合理、敬业奉献的服务队伍，实现教学科研、管理和服务三支队伍协调发展。

5.推进数字化校园建设：建立健全有利于推进教育信息化的体制机制，加快大数据平台和优质网络资源建设，着力推进信息技术与学校建设发展深度融合，逐步形成涵盖学校管理服务各项功能的信息化平台，全面提升校园信息化应用与服务水平，促进教育教学、科技创新、管理服务手段和方法现代化。

## 五、建设进度

### （一）总体进度

2014年：形成地方应用型高水平大学建设方案，开展第五次教育思想观念大讨论活动，在全校范围形成地方应用型高水平大学建设氛围。

2015年：结合学校“十二五”规划执行情况和地方应用型高水平大学建设方案，制定学校“十三五”发展规划。

2016年：地方应用型高水平大学建设有序推进，各项指标接近省级地方应用型高水平大学项目建设目标。

2017年：校地合作紧密、办学水平较高、办学特色明显，基本具备地方应用型高水平大学的特征。

2018年：建成地方应用型高水平大学，顺利通过省教育厅项目验收，学校在全国应用型本科院校中具有一定影响力，对同类院校建设起到示范和引领作用。

### （二）具体进度

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应用型专业群建设 | 1.1专业设置与调整 | 申报3-4个专业；总结分析招生、就业情况，明确今后专业调整和改造计划 | 获批专业招生与建设；申报1-2个专业；出台专业预警和退出办法；调整、改造2-3个专业 | 结合“十三五学科专业规划”开展，调整、改造3-4个专业 |  | 形成应用型专业体系；招生专业稳定在55个左右 |
|  | 1.2重点专业及专业群体系 | 形成5个重点建设专业及专业群建设方案 | 提升5个重点建设专业建设水平，带动相近的10个专业共同发展 | 5个重点建设专业建设成果初步显现，相近的10个专业建设水平有所体现，辐射30个专业 | 5个重点建设专业及专业群建设成果初步显现，辐射的30个专业建设水平有所提升 | 5个重点建设专业及专业群达到高水平的建设目标，对同类院校相关专业建设起到示范作用 |
|  | 1.3人才培养模式与教育教学改革 | 创新合作式人才培养模式；形成2015级人才培养修订指导性意见；完善各教学改革方案；搭建在线教育学习网络平台；第一轮课程改革工程总结 | 创新合作式人才培养模式；重构培养方案；在线教育学习网络平台试用；继续推动课程改革工程 | 适时调整与优化课程体系；推进通识课程改革，制定专业核心课程标准；在线教育学习网络平台投入使用，师生平台使用率逐年提高；课程改革工程覆盖专业及课程逐年增加；开展混合式教学改革，稳步建设建设网络课程和混合式教学改革课程 |  | 人才培养质量提升，培养方案改革效果显现，推广示范同类院校专业建设；完成通识课程改革、核心课程标准制订工作；师生平台使用率达到90%以上；建成网络课程达400门，混合式教学改革课程达80门 |
| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.应用型专业群建设 | 1.4创新能力培养 | 实施大学生创新创业训练计划；搭建师范生教学技能竞赛平台；完善创新实践学分相关认定细则 | 实施大学生创新创业训练计划；建设各级大学生竞赛平台1-2个 | 实施大学生创新创业训练计划；建设各级大学生竞赛平台2-3个 | 实施大学生创新创业训练计划；建设各级大学生竞赛平台2-3个 | 实施大学生创新创业训练计划；覆盖与各本科专业相关的所有A、B类大学生竞赛；学生参与教师科研人次逐年提高 |
|  | 1.5实验实训中心 | 教学实验实训大楼动工建设；完善各教学院部实验实训中心各项规章制度，完成中心负责人聘任工作；建设校级产学研合作育人平台达到3-5个 | 新建校级实验实训中心2-3个，新增省级实验实训中心1个；并做好建设工作；建设校级产学研合作育人平台达到5-7个 | 教学实验实训大楼建成并投入使用；新建校级实验实训中心3-4个，新增省级实验实训中心1-2个；并做好建设工作；校级产学研合作育人平台达到10-12个 | 新建校级实验实训中心4-5个，新增省级实验实训中心1-2个；并做好建设工作；校级产学研合作育人平台达到15-18个 | 实验实训中心硬件建设基本完成，内涵建设效果显著；实验实训中心育人成效显著；校级产学研合作育人平台达到20个，其中国内有影响、省内有示范性的平台10个以上 |
|  | 1.6硕士专业学位授权点 | 开展硕士点建设校内外调研和讨论，确定硕士点培育专业 | 硕士专业学位授权点培育专业建设 | 获批1-2个硕士专业学位授权点 |  | 硕士专业学位授权点达到2-3个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.应用型师资队伍建设 | 2.1高层次人才引进 | 引进教授、博士等高层次应用型人才、创新人才、特色人才8人以上；柔性引进高层次创新人才及海外专家8人次以上，聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才50人次以上 | 引进教授、博士等高层次应用型人才、创新人才、特色人才10人以上；柔性引进高层次创新人才及海外专家10人次以上，聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才70人次以上 | 引进教授、博士等高层次应用型人才、创新人才、特色人才15人以上；柔性引进高层次创新人才及海外专家15人次以上，聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才90人次以上 | 引进教授、博士等高层次应用型人才、创新人才、特色人才15人以上；柔性引进高层次创新人才及海外专家15人次以上，聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才120人次以上 | 引进省部级学科带头人1人，引进教授、博士等高层次应用型人才、创新人才、特色人才20人以上；柔性引进高层次创新人才及海外专家20人次以上，聘任实践经验丰富的高级技术和管理人才150人次以上 |
|  | 2.2中青年教师发展 | 派出各类进修教师60人次，硕士及以上学位教师达到专任教师的75%以上，高级职称教师达到200人以上 | 派出各类进修教师不低于60人次，硕士及以上学位教师达到专任教师的80%以上，高级职称教师达到210人以上 | 派出各类进修教师不低于80人次，硕士及以上学位教师达到专任教师的85%以上；高级职称教师达到220人以上 | 派出各类进修教师不低于80人次，硕士及以上学位教师达到专任教师的90%以上；高级职称教师达到225人以上 | 派出各类进修教师不低于100人次，硕士及以上学位教师达到专任教师的90%以上；高级职称教师达到230人以上；博士学位教师100人以上 |
|  | 2.3双能型教师培养 | 建立应用型教师目标考核制度，派出教师到企事业单位挂职等双能型培养60人次，建立教师应用能力培训基地和工作站10个以上 | 派出教师到企事业单位挂职等双能型培养不低于60人次，建立教师应用能力培训基地和工作站30个以上 | 派出教师到企事业单位挂职等双能型培养不低于80人次，建立教师应用能力培训基地和工作站40个以上 | 派出教师到企事业单位挂职等双能型培养不低于80人次，建立教师应用能力培训基地和工作站40个以上 | 双能型教师比例超过50%，建立教师应用能力培训基地和工作站50个以上 |
| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 3.科技协同创新能力提升 | 3.1创新平台和团队建设 | 根据地方需要，建设一批校级应用性重点学科，选择支柱产业和有发展前景的企业，制定协同创新平台建设规划 | 重点建设2~3个有一定实力的协同创新平台，扶持3~5个科研团队；争取1 个应用性重点学科台晋升省级 | 1个协同创新平台晋升省级，1~2个科研团队成为全省一流团队；同时培育4~5个校级协同创新平台 | 加强协同创新平台建设，加大对科研团队的投入，使之产出有影响力的科研成果 | 新增1~2个省级协同创新平台，打造3~5个全省一流的科研团队，产出一批有标志性的科研成果 |
|  | 3.2应用性科研 | 成立科技开发中心，加强对横向项目的管理和服务；增加对专利申请的扶持，在师生中开展专利申请知识培训；修订相关文件，加大应用型科研奖励力度 | 收集企业技术需求向教师发布，引导60%以上教师和部分学生参与应用性科研；横向科研经费达350万元；申请各类专利50项，其中发明专利不少于15项 | 引导70%以上教师和40%的学生参与应用性科研；申请各类专利60项，其中发明专利不少于20项；横向科研经费达500万元 | 引导80%以上教师和50%的学生参与应用性科研；申请各类专利70项，其中发明专利不少于25项；横向科研经费达700万元 | 引导85%以上的教师和60%的学生参与应用性科研；申请各类专利80项，其中发明专利不少于30项，发明专利的申请和授权量居全省同类高校一流；横向科研经费达1000万元 |
|  | 3.3纵向科研 | 修订学术骨干评定办法；加强学术交流，支持教师主办或参加高层次的学术会议，定期开展科研项目申报的辅导，培养青年教师科研能力 | 开展第四届学术骨干评选，激励教师投身科研；高级别科研项目和高水平研究论文所占比例明显提升；争取1~2项科研成果获省级奖励 | 高级别科研项目和高水平研究论文所占比例相比2013年增长20%；1~2项科研成果获省级奖励 | 开展第五届学术骨干评选；获批四类及以上科研项目数相比2013年增长30%，争取1~2项科研成果获省级奖励 | 教师科研能力有较大提升；获批三类及以上科研项目数相比2013年增长30%，争取1~2项科研成果获省级奖励，争取国家级科研成果奖励有突破 |
|  | 3.4科研成果转化 | 引导教师增强成果意识；编写黄山学院可转化科研成果向企事业单位发布，推动科研成果转化 | 引导教师将科研成果转化为教学内容，促进教学水平的提高 | 力争转让、转化5项科研成果；1~2份研究报告被政府采纳 | 力争转让、转化5~8项科研成果；1~2份研究报告被政府采纳 | 力争转让、转化8~10项科研成果；黄山学院力争成为当地经济社会发展的智库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.社会服务能力提升 | 4.1机制保障 | 成立社会服务工作领导小组 | 总结与徽州区的合作经验，同时与绩溪县建立全面合作伙伴关系 | 总结与徽州区和绩溪县合作模式，新增与两个区县合作 | 新增与两个区县合作 | 新增与两个区县合作 |
|  | 4.2政策扶持 | 设立专项基金，建立奖惩机制，出台相关文件，确定1-2个服务地方经济社会发展示范点 | 支持各类校地合作项目，对服务地方表现突出的单位和个人给予表彰奖励，实施学科发展优先工程、课题优先工程、服务地方经济社会发展示范工程 |  |  |  |
|  | 4.3资源共享 | 制定学校教育科研资源有序开放实施方案 | 建立健全教育科研资源有序开放激励机制和保障机制，加大相关投入，各类资源开始对外开放 | 继续加大相关投入，年接待人数提高20% | 加大开放频次，年接待人数提高30% | 加大开放频次，年接待人数提高50% |
|  | 4.4创业促进就业 | 出台创业基金相关文件；遴选优秀创业项目进驻创新创业大楼 | 建设学校、企业创业指导教师队伍；设立创业基金，资助学生创业；学生创业率逐年提高 |  |  |  |
|  | 4.5社会服务 | 形成社会服务能力提升方案 | 学生创业率逐年提高，带动地方人口就业；为地方开展各类培训人次逐年提高；公共服务水平有所提升 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.国际化办学水平提升 | 5.1专业建设国际化 | 重点建设中法合作酒店管理专业，探索国际化人才培养模式 |  | 中法合作酒店管理专业建设为引领，拓展新的中外合作专业 |  | 中外合作办学专业达到3个以上，成效明显 |
|  | 5.2人才培养国际化 | 每年派出出国留学学生人数和接收国外留学生人数增长10%以上，提高学生跨文化学习研究能力和国际化视野 |  |  |  | 派出出国留学学生人数达到300人次以上；接收国外留学生人数达到50人次以上；学生学生跨文化学习研究能力和国际化视野明显提升 |
|  | 5.3教师队伍国际化 | 引进海外高层次人才、优秀领军人才和团队1-2人（个），每年选派优秀教师赴海外讲学、研修和短期培训等8-15人次，每年开展境外学习、任教经历教师示范授课3-4次，实施青年教师海外长期研修计划、短期海外交流计划、学科带头人支持计划等 |  |  |  | 教师具有国际视野，学习借鉴先进教学模式用于本科教学，人才培养质量得到提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.大学生人格素养提升 | 6.1思政教学改革 | 形成大学生人格素养提升教育工程实施方案，开启相应教学改革 | 开展各级大学生人格素养提升教育教学研究5项以上 | 开展各级大学生人格素养提升教育教学研究5项以上 | 开展各级大学生人格素养提升教育教学研究5项以上 | 开展各级大学生大学生人格素养提升教育教学研究5项以上；大学生公共精神和社会责任感明显提升；课外活动更加丰富；学生上网习惯良好；学生干部素质相对较高 |
|  | 6.2思政教育实践 |  | 开展1项大学生人格素养提升教育实践专项行动 | 开展1项大学生人格素养提升教育实践专项行动 | 开展1项大学生人格素养提升教育实践专项行动 |  |
|  | 6.3网络数字化平台建设 | 开展“文明上网”活动；谋划一体化校园网络综合平台。 | 建设“思政论坛”网络平台；充分依托校园论坛、微博、QQ、微信等平台进行育人；建设一体化校园网络综合平台。 | 建立新媒体育人长效机制；完善“思政论坛”网络平台建设；建设一体化校园网络综合平台。 | 提升新媒体育人效果；完善一体化校园网络综合平台。 |  |
|  | 6.4评价体系 | 启动大学生人格素养提升评价体系 | 制定评价的量化标准。开发大学生人格素养提升评价体系的网络平台 | 进一步细化评价体系的申报和审核机制 | 以评促建，实现校、系、班三级联动，丰富大学生人格素养提升内容 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.校园特色文化建设 | 7.1物质文化建设 | 制定校园文化建设总体方案 | 改造校园文化广场，完善人文景观和自然景观，建设具有地域特色的教室文化、寝室文化和办公场所文化 |  |  | 建成美丽和谐、特色鲜明、风格统一的校园环境文化 |
|  | 7.2精神文化建设 |  | 开展社会主义核心价值观“三进”活动，做好徽州文化和红色文化“三进”工程，建设学校品牌形象识别系统、校园网络文化，深化文明创建活动，加强师德师风建设，组织好重大节日活动 |  |  | 形成徽州文化和红色文化“三进”的教学机制 |
|  | 7.3行为文化建设 |  | 开展主题活动工程、打造道德礼仪工程、文明礼仪工程、素质拓展工程、团学活动工程、感恩教育工程 |  |  | 形成行为文化建设的“系列工程”体系 |
|  | 7.4传承弘扬地方文化 | 《徽州文化》慕课面向全体学生开设；开发地方文化专业课程1门；获批四类以上徽州文化相关课题15项以上；立项建设校级徽州文化相关科研项目16项 | 开发地方文化专业课程1门；获批四类以上徽州文化相关课题15项以上；立项建设校级徽州文化相关科研项目16项 | 开发地方文化专业课程1门；获批四类以上徽州文化相关课题17项以上；立项建设校级徽州文化相关科研项目16项 | 开发地方文化专业课程1门；获批四类以上徽州文化相关课题18项以上；立项建设校级徽州文化相关科研项目16项 | 5个专业开设地方文化专业课程；获批四类以上徽州文化相关课题20项以上；立项建设校级徽州文化相关科研项目16项 |

| 一级指标 | 二级指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.综合管理能力提升 | 8.1党的建设 | 开展多种形式的政治理论学习与培训；完成党总支、支部的换届工作；完成党员发展计划；筹备党代会年会工作；抓好党风廉政建设各项工作的分解与落实，推进廉政文化建设。 | 围绕地方应用型高水平大学建设开展多种形式的理论学习与培训；落实党总支例会制；逐步完善二级学院党政联席会议制度；开好党代会2015年年会；做好组织发展工作；抓好党风廉政建设各项工作的分解与落实，推进廉政文化建设。 | 开展多种形式的理论学习与培训；开好党代会2016年年会；做好组织发展工作；抓好党风廉政建设各项工作的分解与落实；探索开展工作目标管理工作；努力建立健全督查、考评、奖惩、责任追究工作机制。 | 开展多种形式的理论学习与培训；开好党代会2017年年会；做好组织发展工作；做好党总支、支部换届工作；筹备学校第三次党代会；抓好党风廉政建设各项工作的分解与落实；逐步推进目标管理。 | 开展多种形式的理论学习与培训；开好学校第三次党代会；做好组织发展工作；抓好党风廉政建设各项工作的分解与落实；开展党政工作目标管理；健全督查、考评、奖惩、责任追究工作机制。 |
|  | 8.2现代大学制度建设 | 启动《黄山学院章程》编制工作。 | 完成《黄山学院章程》编制并上报教育厅核准后发布实施。 | 全面实施《黄山学院章程》，清理学校现行规章制度，深入开展制度立、改、废、保等工作，进一步完善现代大学制度体系，健全内部治理结构，规范高等教育办学行为。 |  |  |
|  | 8.3干部队伍建设 | 抓好干部教育培训工作，开展干部轮岗交流工作和选拔任用工作。 | 抓好干部教育培训，加强干部实践锻炼，进一步完善干部考核办法，做好选拔任用工作。 | 抓好干部教育培训，加强干部实践锻炼，注重届中考核，做好选拔任用工作。 | 抓好干部教育培训工作；开展干部轮岗交流工作，做好选拔任用工作。 | 抓好干部教育培训，加强干部实践锻炼，认真做好干部考核工作，做好选拔任用工作。 |
|  | 8.4深人事制度与分配制度改革 | 对学校的机构设置进行调整；做好新一轮全员岗位聘用工作；及时关注上级与兄弟院校关于绩效评价与分配的新做法，寻求我校改革的思路。 | 推进第二轮岗位分级聘用，优化配置人力资源；深入学习相关政策并调研兄弟院校的做法与经验，探索适应我校发展的绩效分配做法；按照上级统一部署，积极做好事业单位参加养老保险的各项工作。 | 在国家、省有关政策的范围内构建与学校发展相适应的绩效分配办法，进一步改革与完善绩效考核评价与分配机制。 | 进一步改革与完善绩效考核评价与分配机制，探索构建有效的工资标准正常调整机制。 | 在岗位设置管理工作的基础上，形成“优胜劣汰、合理流动”的岗位竞争激励机制以及多样化的聘人用人制度；建立与岗位聘用相适应的绩效考核评价机制和分配机制。 |
|  | 8.5数字化校园建设 | 完成数字化校园建设方案调研工作；成立学校信息化领导小组。 | 完成信息标准、统一数据中心、统一身份认证和统一信息门户建设；校园无线网一期建设；完成平安校园二期建设。 | 完善并推广网络教学平台应用；完善学校管理应用系统接入统一信息门户；加强学校管理信息系统建设；推进学校数字图书馆资源建设，加强移动图书馆建设。 | 完善各种应用信息系统的数据共享解决信息孤岛问题；建设网上报到、网上离校等信息系统建设；启动校园无线网二期建设。 | 提升校园出口带宽，完成校园网有线无线一体化建设；进一步整合校园管理信息系统，做到信息统一格式、统一存储彻底解决信息孤岛问题。 |

## 六、保障措施

### （一）组织保障

为切实加强对地方应用型高水平大学建设的组织领导，确保项目建设顺利进行，学校成立“省级地方应用型高水平大学项目建设领导组”,负责项目的规划、申报、实施和管理等工作。

组  长：徐成钢（党委书记）、汪建利（党委副书记、院长）

副组长：胡家俊（副院长）、叶军（党委副书记、纪委书记）、胡善风（副院长）

成  员： 周  权（办公室主任）

陶卫平（组织部部长）

张德学（宣传部部长）

黄先进（监察审计处处长）

庄丹娅（人事处处长）

唐鑫生（科研处处长）

胡逢恺（国资处处长）

叶  鸣（总务处处长）

高  文（团委书记）

汪小飞（教务处副处长）

吴海澜（财务处副处长）

李庆玖（学生处副处长）

刘铁红（图书馆副馆长）

王国进（现教中心副主任）

各院部行政负责人

领导组办公室设在教务处。

办公室主  任：汪小飞（兼）

办公室副主任：夏广平（办公室副主任）

方辉平（教务处副处长）

周甄川（人事处副处长）

胡  斌（国资处副处长）

办公室工作人员：汪恭艳、邓英飞、张光红、张俊、王瑞乐

领导组下设分项工作组和监督评估组，分别负责项目建设开展和检查工作。

### （二）制度保障

科学制订《黄山学院章程》，完善学校内部治理结构，推进现代大学制度建设，不断提高学校管理层决策能力和管理的民主化、科学化、规范化水平。

制定《黄山学院省级地方应用型高水平建设项目建设方案》及八项工程分项建设方案等一整套建设管理规章制度，实现项目管理的规范、有序推进。

### （三）经费保障

在申请省振兴计划经费5000万元的基础上，充分做好经费预算，利用省提升计划经费为本项目建设提供配套经费支持，积极争取行业企业捐赠，与企业共建实训基地，增强学校创收能力，用于黄山学院省级地方应用型高水平大学建设。

充分发挥学校教育资源和技术优势，开展培训、技术开发等社会服务工作，增强学校自我发展能力，通过多形式、多渠道解决项目建设自筹资金。

严格项目建设专项资金管理，制定相应制度，确保专项资金专款专用。

### （四）过程保障

健全招标采购机制。我校对于项目建设所涉及的教学仪器实验设备，将严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《安徽省政府采购目录》，委托财政厅政府采购中心或安徽省教育厅技术装备中心进行统一采购，做好政府采购前期准备工作，认真编制采购计划，确定设备技术参数。设备到位后，严格按照供货合同要求组织专家进行验收，确保设备采购质量和售后服务质量，购置符合我校建设项目需要的仪器设备，保障整个采购项目顺利完成，努力提高资金使用效益。

实施建设过程管理。为确保项目建设方案的顺利实施，实现预期建设目标，学校将对省级地方应用型高水平大学项目建设的全过程管理，通过平时自查、年度检查、中期检查、省教育厅和财政厅结项验收等途径，对项目计划进行监测和考核，实现对项目建设全过程的动态管理。

健全项目评估机制。项目建设采用管、建、评分离的监控机制，项目建设的平时自查、年度检查、中期检查由上级领导、同行专家、行业企业专家、校内专家等共同完成，对项目建设成效和存在的问题作出客观、公正的评价。

建立信息反馈体系。及时的收集社会评价、上级主管部门的评价、企业评价、行业评价与学校内部教学督导与评估、各部门的检查与考核、学生评教、教师互评等内部质量监控等信息，落实对问题的跟踪、反馈、纠正与预防的措施，实现对项目建设质量的全过程、全方位和全员性的管理，提升项目建设质量和人才培养质量。

## 七、经费使用计划

| 序号 | 支出科目 | 金额 （万元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校统筹经费 | 35082 | 见附表 | 2014-2018 |
| 2 | 旅游管理专业及专业群建设 | 720 | 见附表 | 2014-2018 |
| 3 | 林学专业及专业群建设 | 1090 | 见附表 | 2014-2018 |
| 4 | 产品设计专业及专业群建设 | 600 | 见附表 | 2014-2018 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化专业及专业群建设 | 1251 | 见附表 | 2014-2018 |
| 6 | 市场营销专业及专业群建设 | 680 | 见附表 | 2014-2018 |

注：总建设经费39423万元，学校从提升计划等经费中进行配套支持34423万元。

附表：

黄山学院地方应用型高水平大学建设经费分年度预算表

单位：万元

| 序号 | 用途 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 五年小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校统筹 | 7224 | 9869 | 6582 | 5835 | 5572 | 35082 |
| 1-1 | 专业建设 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 1-2 | 师资队伍建设 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 270 |
| 1-3 | 在线网络平台 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 |
| 1-4 | 大学生竞赛平台 | 6 | 300 | 300 | 100 | 50 | 756 |
| 1-5 | 实验实训中心 | 3800 | 6000 | 3500 | 3000 | 3000 | 19300 |
| 1-6 | 产学研合作教育平台 | 18 | 21 | 24 | 24 | 21 | 108 |
| 1-7 | 协同创新中心建设 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1000 |
| 1-8 | 人才培养模式改革 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 1-9 | 课程改革 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 1-10 | 国际化办学水平提升 | 0 | 10 | 10 | 60 | 20 | 100 |
| 1-11 | 大学生人格素养提升 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 1-12 | 大学生创业支持 | 0 | 18 | 18 | 21 | 21 | 78 |
| 1-13 | 特色校园文化建设 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 1-14 | 校园基础设施建设 | 2960 | 3000 | 2200 | 2000 | 1800 | 11960 |
| 2 | 旅游管理专业群建设 | 144 | 84 | 214 | 224 | 54 | 720 |
| 2-1 | 专业建设 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2-2 | 人才培养模式改革 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 2-3 | 教育教学改革 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 2-4 | 师资队伍建设 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2-5 | 教学条件建设 | 130 | 70 | 200 | 210 | 40 | 650 |
| 2-6 | 社会服务能力提升 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | 林学专业群建设 | 218 | 318 | 320 | 129 | 105 | 1090 |
| 3-1 | 专业建设 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3-2 | 人才培养模式改革 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| 3-3 | 教育教学改革 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 |
| 3-4 | 师资队伍建设 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| 3-5 | 实践教学条件建设 | 213 | 298 | 298 | 111 | 100 | 1020 |
| 3-6 | 社会服务能力提升 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 15 |
| 4 | 产品设计专业群建设 | 110 | 190 | 120.5 | 110.5 | 69 | 600 |
| 4-1 | 专业建设 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 10 |
| 4-2 | 人才培养模式改革 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 |
| 4-3 | 教育教学改革 | 0 | 6 | 4.5 | 4 | 0.5 | 15 |
| 4-4 | 师资队伍建设 | 0 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 15 |
| 4-5 | 实践教学条件建设 | 110 | 156 | 94 | 104 | 66 | 530 |
| 4-6 | 社会服务能力提升 | 0 | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 10 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化专业群建设 | 182 | 213 | 211 | 336 | 309 | 1251 |
| 5-1 | 专业建设 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 5-2 | 人才培养模式改革 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5-3 | 课程改革 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5-4 | 师资队伍建设 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 5-5 | 实验实训中心建设 | 176 | 200 | 200 | 325 | 300 | 1201 |
| 6 | 市场营销专业群建设 | 136 | 200 | 150 | 130 | 64 | 680 |
| 6-1 | 专业建设 | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 42 |
| 6-2 | 师资队伍建设 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 6-3 | 大学生竞赛平台 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6-4 | 实验实训中心 | 123 | 140 | 91 | 84 | 31 | 469 |
| 6-5 | 产学研合作平台 | 3 | 16 | 14 | 11 | 6 | 50 |
| 6-6 | 人才培养模式改革 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 6-7 | 课程改革 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 6-8 | 应用性科研 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 6-9 | 大学生创业支持 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 |
| 五个专业群合计 |  | 790 | 1005 | 1015.5 | 929.5 | 601 | 4341 |
| 合计 |  | 8014 | 10874 | 7597.5 | 6764.5 | 6173 | 39423 |

# 第二部分  重点建设专业建设方案

## 一、旅游管理专业建设方案

（一）专业简介

旅游管理专业创建于1985年，是我国最早开展旅游高等教育的十一所院校之一，安徽省第一个旅游专业。2002年开始本科招生，2004年被评为安徽省高校本科教改示范专业，2008年被评为国家级特色专业，2008年获批安徽省省级教学团队和安徽省旅游实验实训中心项目，2009年为黄山学院重点建设学科，2010年成为安徽省应用型本科高校联盟旅游管理类牵头单位。2012年成为安徽省旅游类紧缺人才培养基地，2013年是安徽省旅游类卓越人才培养基地。

旅游管理专业及其相关专业群--酒店管理、烹饪与营养教育、人力资源管理、会展经济与管理、酒店管理4+0（中法合作办学项目）专业、旅游管理2+2（中韩合作培养项目）等专业在校学生总数超过2000人，每年就业率均在98%以上。自招生以来，为安徽省输送了大量的旅游人才，他们已成为全省各地旅游业管理、经营的骨干力量，为我省旅游事业发展做出了巨大贡献，毕业生受到了众多用人单位的普遍欢迎。《光明日报》、《中国教育报》、《中国旅游报》、黄山电视台等多家媒体对本专业的办学成绩作了报道，并向全国推广。

旅游管理专业已初步形成了一支科研能力强、专业教学经验丰富的师资队伍。19位教师中，有教授2人，副教授9人，博士5位，绝大部分取得硕士以上学位，有全国教学名师1人、安徽省教学名师1人、安徽省模范教师1人、省级教坛新秀2人。聘有著名学者、专家、企业家8人为兼职教授。近年来，在教学科研上取得了丰硕成果，为我国的旅游研究和安徽省旅游业的发展做出了积极贡献。目前，本专业教师共承担国家和省部级项目10项，完成各类旅游研究课题100余项，出版专著及省、部级规划教材30余部，在《旅游学刊》、《地理科学》、《地理研究》、《人文地理》等核心刊物上发表学术论文200余篇。

具有良好的校内外实训基地，目前旅游管理实验实训中心下设茶吧酒吧实验室、高尔夫实验室、VR景区演绎厅、信息系统实验室、旅游资源展示厅，另外还包括一座按三星级建造的教学宾馆（客房、餐饮）。共有50个校外实习基地，遍及皖南、长三角、珠三角和京津地区。实习基地的建设全面提高了学生的素质教育水平，学生的各种专业技能在实践中得到进一步巩固和提高，推进人才培养与社会需要的接轨。

（二）建设目标

1.总体目标

进一步适应地方旅游产业发展新需求，基于产业要素和行业、企业发展为导向，积极创建综合或交叉学科支撑的专业体系，提升旅游管理专业教育教学质量；充分发挥专业品牌优势，辐射酒店管理等相关专业，形成特色鲜明的旅游专业群；全力推进人才培养质量工程，确立全新的人才培养方案，以课程开发、创新为重点，努力实现课程教学体系与教学模式创新，形成能为地方经济建设与旅游行业发展发挥积极作用的专业体系，通过努力在建设期内成为黄山学院第一批专业硕士点单位，力争通过世界旅游组织教育质量认证。

2.具体目标

（1）专业水平和层次目标

旅游管理作为国家级特色专业，探索出一条适合专业特色化发展的道路。力争在建设期凸显酒店管理4+0（中法合作办学项目）专业、旅游管理2+2（中韩合作培养项目）专业的品牌优势，带动和推进其它专业的发展。

（2）人才培养质量目标

加强实践教学环节，提高学生应用和管理能力。到2018年，旅游管理专业群的实习基地超过60家，重视应用型人才的培养、选拔、激励，基地质量稳步提升。各专业就业率达到99%，考研率、英语和计算机过级率、各种专业资格证通过率在现有基础上提高3-5%。通过校企协同育人，将行业标准引入培养方案之中；强化第二课堂，提升学生综合素质，满足社会对人才的需要；强化职业道德教育，实施以德树人，培养具有责任感的现代旅游管理类人才。

（3）实践教学条件目标

在2016年以前，建成50000平方米的旅游实验实训大楼，可满足教学和服务地方经济发展需要。继续与国际著名企业集团联合，形成“学院实验基地+集团培训基地”的实验教学新模式，利用社会资源，完善实验教学环节。实验实训大楼新增教学仪器设备总值达到650万元以上，通过建设打造成为全国一流的旅游实验实训中心。

（4）社会服务目标

利用学校资源优势，完成5项以上旅游规划项目，积极服务地方旅游产业发展。开展旅游人才培训，提升地方旅游行业人才综合素质，为黄山市现代国际旅游城市建设提供智力支持和人才保障。

（5）师资建设目标

到2018年末，副教授及以上职称教师比例超过40%，具有博士学位的教师比例达到30%。加大专职教师到国内外名企“挂职锻炼”力度，聘请旅游行业专家、能手对青年教师进行“专题指导”；提高“双语教学”教师比例；开展学术交流活动，提高教师教学科研水平。

（6）课程建设目标

大力推进教学改革，完成旅游管理应用型教研室建设，建设5门以上的精品课程、应用型示范课程和双语教学课程，服务于地方经济发展。积极进行教学研究，完成2项省级教学研究项目，5项以上校级教学研究项目。

（三）建设内容

1.专业建设

进一步明确人才培养目标，注重专业内涵建设，践行“人才培养与市场需求相接轨”的理念，以培养具有专业素养和从业意识的高技能、高素质应用型人才为目标，增强人才培养的“精品意识”，建立和完善中、高级旅游人才教育培训体系；加快培养旅游规划、策划、营销、电子商务、商品设计、资金管理与运作等方面紧缺专业人才；实施旅游企业家培养工程，重点加强旅游饭店、会展、旅行社和景区职业经理人队伍建设。

2.人才培养模式改革

完善“211复合式”应用型人才培养模式。“211”是指2年专业基本素质、1年专业能力、1年综合能力的培养。专业基本素质由专业知识、专业素质和社会责任感等所构成；专业能力指旅游专业技能能力所组成；综合能力是由职业能力、社会能力和管理能力所构成。在大学一、二年级，通过校园文化教育、职业生涯规划、专业基础课程教学、“导师制”、搭建素质拓展平台等活动，培养学生的专业素质、工作能力、社会公德和个性品质；大学三年级，通过专业核心课程、专业拓展课程、实践教学环节、“卓越经理人”计划和“精英班”计划等，与旅游企业合作，培养学生的专业能力、专业技能和知识迁移能力；大学四年级，通过顶岗实习、毕业论文、就业教育等，提升学生的创新能力、实践能力和职业能力。经过四年培养，使学生成为从事中高级旅游业界管理人员。

旅游管理（中韩2+2）专业学生第一、二学年在本校就读，第三、四学年在韩国大学就读，使学生对中韩两国的社会、文化、科技有全面深入地了解，成为能够熟练掌握韩语又具有专业知识的国际化人才，为直接进入韩资旅游企业和国际人才市场奠定基础。经教育部批准，学校与法国瓦岱勒国际旅游与酒店管理商学院合作建设酒店管理（中法4+0）专业，2014年首次招生，将引进法国全新教学模式和先进教学理念，法方教师授课门数和课时总数达1/3以上，独具特色的“酒店+学院”人才培养模式，全程在五星级酒店的真实环境中实操实训的教学模式，可申请在欧美亚10多个瓦岱勒分校进行游学的灵活学习模式，将为国内外输送具有国际视野的旅游类人才。

3.课程建设

构建“四位一体”的课程体系，即培养目标、知识结构、教学手段、教材选用四位一体；理论、实践、市场、就业四位一体；课堂、实验室、课外、假期教学时间四位一体；学校、企业、教学、科研四位一体。

（1）实践教学利用校内模拟设施结合理论同步进行，与旅游企业建立协作关系，组织学生利用假期或集中安排时间去企业中各不同岗位实习，并系统地进行模拟管理实习以及通过毕业论文进行市场调研——产品开发——产品销售等的实践教学体系。

（2）理论与实践、市场、就业接轨过程必须循序渐进。由认识（行业调查）——理论（通过多媒体授课或案例教学）——实验室实训（技能实习——管理实习）——校外基地（技能实习——管理实习）——毕业论文（市场调研——产品开发——产品销售等实习）与就业相结合。

4.教学模式改革

针对旅游管理专业综合性、实践性等特点，课堂教学积极推进研究性教学和案例式教学，特别鼓励使用案例式、启发式、作业式、交流式等方法，师生互动，教学相长。实践教学以“能力培养”为目标，深入地方旅游企业，开展模拟企业运营的教学、实地考察式教学、PBL（基于问题的教学）等实践教学方式，让学生在“做中学”、“学中做”，掌握旅游企业运营和管理所需要的实用能力。

旅游专业群中的酒店管理（中法4+0）专业全面引入法国Vatel教学模式，“边学边做”，强调应用性，以符合现代国际酒店发展需要，吸收利用法国Vatel国际旅游与酒店管理商学院的超前理念及高等国际化程度等优势，培养实践经验丰富的复合型国际酒店人才，不断增强人才培养的“精品意识”；强调中外教师相结合，专业师资采取中教与外教相结合的方式，中方教师重点在于培养学生基础知识与专业知识与能力，外方教师重点培养学生外语能力和技能培养。理论与实际相结合，强化培养学生综合运用知识的能力，教学过程中理论教学与实践教学兼顾，在理论教学的基础上，通过实践教学中采用“阶梯式”角色转换方式，从认知岗位到实际操作，注重从服务生到中低层管理者，直至高层管理者的过渡，培养具备较高的现代管理理论素养和系统的专业知识，具有人文素质、国际视野、创新意识、创业精神、实践能力和社会责任，通晓酒店管理理论与实务的具有较高外语水平和熟悉国际酒店与旅游市场规则的现代经营管理的未来酒店领导者。

5.师资队伍建设

以师德师风建设、专业梯队建设、双能型教师建设和兼职教师队伍建设为主要内容。以专业带头人为核心，以专业教研室为载体，完善教师激励约束机制，与企业紧密合作，打造一支专兼结合的年龄、职称结构合理的“双能素质”教学团队。双能型教师达70%以上。教授、副教授超过专任教师数的40%，其中，教授达到或接近专任教师数的20%，博士教师达到专任教师数的30%。

（1）专业带头人

在建设过程中，根据旅游业发展对旅游管理类专业提出的要求，培养专业带头人两名，使其成为在华东地区乃至全国旅游行业和本专业领域有一定影响的领军人物。加大国际合作，派遣到法国、美国、韩国、台湾等旅游业发达的国家、地区进行访问和交流，与对方院校旅游专业教师共同开展相关课题项目及旅游管理专业课程体系的开发。

（2）专任双能型教师的培养

所有骨干教师在2年内有不少于2个月的时间在企业挂职锻炼。继续与万豪“万礼豪程”（Marriott CHEI）项目合作，派遣专业教师在万豪酒店进行挂职锻炼。鼓励现有教师到外校进修学习、短期培训、攻读博士学位；分批派遣英语能力较好的中方教师赴法国瓦岱勒国际旅游与酒店管理商学院进行专业课程的培训，借鉴法国瓦岱勒的宝贵的成功的办学资源，探索出适合中国学生的学习方式；每年派遣1-2名教师到全国知名高校作为访问学者进行科研学术活动。坚持走“自己培养与引进相结合”的思路，不断提高“双语教学”的教师的比例；积极倡导学术交流活动，促进学科交叉渗透，相互取长补短，不断提高教师的教学、科研水平和创新能力。

（3）兼职教师

聘请本专业的国内知名学者为客座教授并担任兼职教教师，同时加大力度聘请相关业界专家参与本专业的专业建设和教学管理工作；邀请酒店、旅行社、会展公司、景区景点管理人员参与课程建设和改革、生产性实训基地建设和项目课程开发及教学工作；聘请50-60位业界人士担任校外实习指导教师。

6.实验实训中心与实践基地建设

（1）建设省内一流的校内旅游实验教学平台

校内旅游实验教学平台又称校内实验环境，主要是为学生在校内专业岗位职业技能技术训练服务，是各专业课程实验教学活动和技能考核的主要场所。校内实验环境通常由一系列培养学生旅游业从业基本素质与能力的模拟实验室构成。到2016年黄山学院实验实训中心的投入使用，重点构筑以下校内实验教学平台。

① 旅游开发综合实训室

旅游开发综合实训室主要是以旅游资源开发与规划、旅游景观设计为主的实践基地，强调实际操作技能的训练，培养学生的创新设计能力，达到实践教学要求。通过旅游资源单体改造、旅游环境提升、旅游服务设施空间布置、旅游景观空间的规划和旅游景区系统的演示及规划和设计软件的操练，掌握旅游资源开发的操作技能；通过对各类景观和规划软件的操作和使用，掌握旅游景观设计的操作技能和旅游服务景观和服务设施系统空间配置的原则，通过实践，全面提升学生的旅游资源开发、旅游景观设计、旅游区空间规划与旅游环境保护等专业能力，强调实际操作技能的训练，培养学生的创新设计能力。

②酒店专业多功能校内实训系统

充分利用现代化信息手段，建设先进酒店管理实训系统，充实系统数据，利用多媒体互动式视频教学软件，提供岗位认知、职业环境、生产过程情景仿真体验。如在餐饮管理系统中，让学生模拟前台的预定、点菜、厨房传单、前台结算、客户管理、IC卡管理和后台的进销存管理、原料加工管理、菜品标准配方管理、成本控制管理、实时库存、经营分析等完整的一体化功能，为学生提供了一个仿真的实践环境。

③ 旅行社模拟实训室

可模拟洽谈旅行社团队旅游接待业务，向散客介绍推销旅游产品；模拟代游客预定酒店、机票，组织自驾游等。开设的实验项目有通过实景及教学软件的应用，能够让学生了解不同类型、规模的旅行社开办条件及基本模式、组织结构、财务管理、客户关系管理等内容。实训项目主要有：旅行社专业软件操作演练；旅行社计调实训；导游讲解实训；旅游服务礼仪实训；旅行社接待服务规程实训；旅行社经营与管理仿真环境模拟；旅行社宣传资料策划与设计等。

④ 会展多功能实验实训室

为了满足即将开办的新专业会展旅游专业的需求，为会展专业学生提供专业理论与专业技能的教学提供校内实践条件，利用会展教学软件，模拟会展企业各个岗位及展会各环节的主要工作，培养学生实际会展业务操作技能。主要开展的实训项目有：会展策划教学模拟、会展外联教学模拟、会展招商教学模拟、会展服务教学模拟、会展人力资源管理教学模拟、会展财务管理模拟教学等。

⑤ 职业形象提升实训室

根据专业培养目标，使学生熟悉掌握化妆工具的使用方法和技巧；掌握化妆的基本操作技能，提升自身的形象和审美能力，适应社会的实际需求。

⑥烹饪专业综合实验实训室

在搬迁现有的实验实训教学条件基础上进行完善和建设，为学生的实验实训教学提供更好的资源。

2016年在黄山学院南区建成的实验实训大楼，为旅游类专业师生的研究及教学提供一流的实验实训基地，有助于提供专业培训及深造课程，同时可作为业内相关行业的培训基地，为当地旅游业发展提供服务。

（2）进一步加强校外实验环境建设，提升校企合作、校地合作

①校外实习基地建设

根据专业培养目标要求，按照学院实习基地建设的总体布署，明确任务，层层分解。在建设期内使校外实验实训基地超过60个，并与企业合作共同进行实习管理机制、管理制度、指导教师队伍及评价标准等方面建设。

② 校企合作，联合培养具有实践创新能力的应用型旅游人才

通过校企合作平台，利用学校和企业两种不同的教育环境和教育资源与企业联合培养，让企业介入培养计划和教学大纲的制定过程，参与各个实践教学环节。把学校教学与企业生产实践和岗位技能需求紧密结合，理论学习与生产实践相结合，提升学生的实践能力，保证学生直接进入企业实习，进行毕业设计环节，最后到相关企业就业。同时还要充分有效地利用各种平台，包括中外合作平台，科研实践平台等，为实践教学创造一个良好条件，使学生能够获得更多的实践机会，得到适应不同环境的能力训练，获取系统得专业的管理知识与能力。

③ 发挥地域优势，校地合作

旅游管理专业依托所处的地域优势，积极主动与黄山市各区县、黄山市旅游企业进行合作，为地方旅游经济社会发展科学决策；重点加强与黄山旅游股份公司、黄山高尔夫酒店及黄山市三区四县旅游企业合作，寻求应用型旅游本科相关专业科学发展的途径。利用旅游管理类专业的实验实训中心的平台，和地方就产学研结合、学生实践基地拓展、旅游规划等方面达成共识。

7.社会服务能力提升

开放办学对学生实践能力的培养至关重要。旅游管理专业群一贯注重产学研合作、实践环节教育，与全国各地著名旅游骨干企业有着长期的紧密合作，在北京、上海、杭州、南京、苏州、广州、宁波、深圳等地建立了广泛的实习基地，构筑了长三角、珠三角、京津塘三角洲及海南等地区为主的学生实习就业网络。旅游管理专业与企业不仅在就业实习方面进行合作，而且充分利用企业的各种资源，进行更广泛深入的实验教学和人才培养合作。如目前已经与宁波向阳渔港、阳光集团签订了阶梯式的卓越经理人计划和高尔夫酒店管理集团签订的精英班项目，2012年以来，与阳光国际达到战略合作协作，并成为其培训基地。校企合作有力地促进了实验教学的发展，同时拓展了学生的海外就业渠道，为企业输送了大批管理人才。

建设期内，不断加强校企合作，产学研结合，提高实习基地的层次，拓展实习行业，并积极拓展海外实习基地，积极参与美国、台湾、韩国、瑞士、香港等国家或地区开展海外学生实习项目。同时积极与地方产业、企业相结合，申报立项横向课题。

8.构筑以旅游管理专业为龙头的专业群

旅游业综合性强，涵盖面宽，涉及的专业多；现代旅游快速发展需要大量具有现代意识的高素质管理者。以旅游管理专业为龙头辐射和带动酒店管理、烹饪与营养教育、会展经济与管理、休闲体育、市场营销、外语、机械制造及其自动化等多专业发展。进一步推进黄山学院地方性应用型高水平大学建设，强化学校旅游办学特色，围绕旅游管理类专业进行重点建设，对相关专业的人才培养方案、师资队伍建设、课程体系构建、课程开发、实习实训、教学资源利用、教学模式改革等方面进行融合，构筑旅游管理类专业群。

（四）经费使用计划

考虑到南区实验实训大楼的建设进度，在经费使用上进行适当调整，保证实验实训条件建设与大楼建设进度相匹配。年度安排50-250万元用于旅游管理专业群建设，五年共720万元。

1.专业建设：10万；

2.人才培养模式改革：14万；

3.教育教学改革：14万；

4.师资队伍建设：12万；

5.实验室与实践基地建设：650万；

6.社会服务能力提升：17万。

第一年（2014年）：总计144万元

2014年安排建设经费144万元，其中实验实训基地建设130万元，用于购买“旅游开发综合实训室”相关设备。专业建设费用2万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革3万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；教育教学改革3万元主要用于院级竞赛所用；师资队伍建设费用3万元，主要用于教师到企业挂职、锻炼，教师参加学术会议及相关培训等发生的费用；社会服务能力提升经费3万元，主要用于教师与地方企业开展合作或技术服务等过程中发生的费用。

第二年（2015年）：总计84万元

2015年安排建设经费84万元，其中“酒店专业多功能实训室”硬件建设，包括两个实验室，总计70万；其中3万元用于专业前期的理论成果建设；人才培养模式改革调研、整理与制定3万元；撰写教育教学改革论文，编写教材2万元；指派专业教师外出进修、实习3万元；用于支持社会横向项目开展专项资金3万元；

第三年（2016年）：总计214万元

2016年安排建设经费214万元，其中150万用于“智慧旅游实训室”、“人力资源实验实训室”建设，其中50万元用于“高尔夫实训室”、“VR景区演绎厅”、“旅游信息系统实验室”、“旅游资源展示”等实验室专业设备的升级改造，购置符合专业课程改革亟需的配套仪器设备；其中2万元用于专业的理论成果建设，人才培养模式改革投入3万元，撰写教育教学改革论文、编写校本教材2万元；指派专业教师外出进修、实习2万元；用于提升社会服务能力资金4万元；用于专业学科竞赛1万元；

第四年（2017年）：总计224万元

2017年安排建设经费224万元，其中80万元用于会展多功能实验实训室建设，其中130万元用于“中餐操作实验室”、“中餐示范教学实验室”、“面点工艺实验室”、“西餐工艺实验室”、“食品工艺实验室”、“食品卫生安全实验室”、“食品营养分析实验室”等烹饪专业实验室专业设备的升级改造，购置符合专业课程改革亟需的配套仪器设备；专业建设费用2万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革3万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；教育教学改革4万元主要用于教师教学内容的优化、教学方法的创新等所需资料、材料购买发生的费用；师资队伍建设费用2万元，主要用于教师到企业挂职、锻炼，教师参加学术会议及相关培训等发生的费用；社会服务能力提升经费3万元，主要用于教师与地方企业开展合作或技术服务等过程中发生的费用。

第五年（2018年）：总计54万元

2018年安排经费54万元，其中“职业形象提升实训室”建设，设备购买15万，装修共15万；其中用于专业建设各项成果的巩固和推广1万元，人才培养模式改革2万元，教育教学改革3万元，师资队伍建设2万元，用于提升社会服务能力资金1万元，用于专业学科竞赛2万元；另一部分10万元用于前期建成的实验室、实训基地设备、设施的维护与升级。

## 二、林学专业建设方案

（一）专业简介

林学专业建于1956年，2006年开始招收第一届本科学生，2009年获批为国家级特色专业建设点，2011年成为安徽省卓越农艺师建设专业。目前在校学生数为320人，每年就业率均在98%以上。

现有专兼职教师27名，其中教授6人，副教授12人；具有博士学位6人，硕士学位11人。其中拥有两位省级教学名师。已初步形成了一支科研能力强、专业教学经验丰富的师资队伍。

拥有种子检验、组织培养、森林培育、林木育种、林业3S和测绘、测树及森林经理、土壤理化分析、园林植物、园林植物病虫害、野生植物资源开发利用和分子生态等11个实验室。2个校内实训基地（即面积为87亩的天都园林林学与园林实习（训）基地和面积为125亩的森林经营管理实习实训基地）为林学专业学生《植物学》、《土壤学》、《苗圃学》、《测树学》、《测量学》、《森林生态学》、《森林培育学》、《森林资源经营管理》及《森林病虫害防治》等课程的实习实训提供了保障。此外，还建有休宁岭南林场、绩溪镇头林场、黄山市林业科学研究所、黄山高尔夫球场、黟县西递宏村等24个校外实训基地。

本专业在产学研合作、助推地方经济社会发展方面取得了良好成效，目前承担国家林业局公益性行业专项1项，安徽省教育厅项目多项，地方横向项目1项。以方乐金教授为学科带头人的教学科研团队获省、市级科技进步奖多项，其个人获“全国生态建设先进个人”光荣称号。

（二）建设目标

1.总体目标

充分发挥学校所处生态、旅游、徽文化的区位优势，依托安徽省的林业生态和产业建设，以社会需求为导向，能力为本位，全面改革林学专业人才培养方案；以教学质量为核心，以实践教学为突破点，以校企合作为依托，改革课程体系与教学方法、教学评价体系，强化职业技能和岗位能力培养， 打造以产学研紧密结合为特色的林学专业群。

2.具体目标

（1）专业建设目标

立足皖南、服务安徽，面向长三角，通过校企合作，教研联动，经过5年的建设，重点研究生物多样性保护与利用、人工林高效栽培、自然保护区管理等，力争把林学专业办成华东地区一流、国内先进的特色专业，打造成优势、特色明显的高级应用型林业人才培养基地。以林学专业的建设经验，带动园林、生物科学、生物技术、环境科学、食品科学与工程、应用化学、化学工程与与工艺及土木工程等专业的发展，引领和带动区域应用型高等教育的专业改革与发展。

（2）人才培养目标

以皖南地区生态文明建设为平台，面向全省，辐射全国林业，经过5年建设，创新人才培养模式；通过校企合作培养面向农林业生产一线以及现代农业和新农村建设、管理、服务等需要的“下得去、留得住、用得上、懂经营、善管理”，使毕业生具备生物多样性保护与利用、人工林高效栽培、森林资源管理与保护、野生植物资源开发与利用等方面的能力，能够在林业生产部门与管理部门、林业技术推广部门及城市林业生产与管理等部门从事经营管理、技术推广、技术指导等工作的知识面广、专业能力强、综合素质高的应用型技术人才。到2018年，林学专业群的相关专业就业率达到98%，对口就业率在目前73%的基础上提高到80%，专业资格证通过率在目前82%的基础上提高到89%，学生的自主学习能力、应用实践能力、岗位适应能力和创新能力有明显提升。

（3）师资建设目标

到2018年末，具有教授职称的教师比例达到30％，引进具有学科背景的博士教师1-2人，使具有博士学位的教师比例达到40％。派出5名以上专职教师到国内相关机构“挂职锻炼”，聘请10位行业专家、能手对青年教师进行“专题指导”；编写2部以上的应用型校本教材，积极开展各类学术交流活动，提高教师教学科研水平。

（4）社会服务目标

利用学校人才、技术优势，完成3项以上的校企合作项目，积极服务地方生态产业发展。通过多种途径，为地方林业及相关专业的技术人员进行200人次以上的培训，显著提升地方林业行业人才综合素质，为实现黄山市“生态强市”目标的实现提供人才保障。

（三）建设内容

1．建设以能力为导向的应用型专业，推动专业群的应用型发展

抓住国家高等学校第一类特色专业建设的良好机遇，充分发挥学校所处的区位优势，根据生态需求、经济需求和社会需求对林学专业人才培养的要求，探索与企事业单位合作的林业人才培养模式，构建基于工作过程的课程体系，建设一系列校企深层次合作的实践教学地，打造一支高水平的“双能型”师资队伍，提升学生创新实践能力。力争把林学专业办成安徽一流、国内先进的特色专业。

以林学专业建设为核心进行资源整合，带动和引领园林、环境科学、生物技术等专业的发展，形成生环学院专业的集群优势，从整体上提升学院在行业和区域内应用型人才的配置水平和能力；同时将分散的实验资源整合为专业化的实验实训基地，降低实训建设成本，实现资源共享；搭建共享型课程平台，综合利用师资队伍，增强专业办学实力，从而打造学院专业特色和品牌优势，为林业可持续发展、生态环境和林业科技进步培养应用型人才。

（1）人才培养模式改革

打造“3+1，五位一体，无缝对接”的人才培养模式。

在本科层次积极倡导依托产学合作的“3+1”培养模式，学生需累计在企业实习一年；“五位一体、无缝对接”即在教学过程中将通识教育、学科教育、专业教育、职业教育和就业教育进行融合，实现“五位一体”；在加强理论知识学习的同时，注重学生实践能力和创新能力的培养，在职业教育和就业教育中增加地方特色。

（2）课程建设

建设以职业能力素质培养为核心的课程体系，组建课程群教学团队，推进课程建设和改革；实行课程群的综合实习，提高学生对知识的综合运用能力；实践教学以就业为导向，搭建高校与产业间的桥梁和纽带。

在课程体系的规划上，基础课的设置把握“必需、够用”的原则，旨在培养学生的政治素质和基本素质，满足大学生人格素养提升的需要；专业课的设置以专业技能、专业素质培养为主线，把握“必备、实用、需求、实效”的原则，确保学生专业技能的获取和提升；选修课的设置根据目前社会需求情况，加强文理渗透、学科交叉，拓宽学生的知识面，全面提升学生的创新能力的培养。加大选修课程的比例，开设自学课程、讨论课、研究型课程以及课程设计、创新型课程和网络教学课程体系。

根据专业的人才培养目标，按照分层次、分阶段设计原则，建立与本专业培养目标相适应的循序渐进的工学交替实践课程教学体系。4年培养期间，以教学为主导，以实践、科研为基础，以提高人才培养质量为目标，将教学、实践与科研三者有机结合。人才培养以市场需求为导向，依托地方资源优势，加强与周边地区林业企事业单位的联系，培养学生的知识转化能力、实践操作能力和二次创新能力。实现从单项技能、专业综合技能、岗位技能的能力递进式培养。

针对人才培养目标，形成具有皖南地区特色的课程体系，并结合教师在科研中的成果进行讲授，使学生能充分了解本专业及相关专业和领域的发展动态，从而奠定扎实的专业基础。力争建设省级精品课程1-2门、黄山学院校级精品课程5-6门。总结教师多年的科学研究成果，结合地域和专业特色，编写应用型校本教材2部以上。

（3）教学模式改革

根据课程和专业特点，积极进行多媒体教学、网络互动教学、典型案例教学、开放式教学、自主式学习、课堂演讲、课堂讨论等教学设计，创设良好的学习情境，激发学生强烈的探索情趣，融入到适应学生主动发展的教学模式中去。

尝试建立多维度教学体系：包括系统性教学、研究型教学、交流性教学、自主性教学。

着重课程改革：课堂教学是高校人才培养的重要环节，教学改革首先要改课堂，要求4-5门专业核心课程的课堂教学实施“混合式教学”改革，教学方法由老师“独唱”为学生“合唱”，教学内容由教师备课内容与网络课程内容混合组成，让学生真正参与到课堂，实现教学相长。

整合相关专业课的教学实习，用多学科的综合实习代替单一课程的实习，通过实习，建立课程间的广泛联系，提高学生综合运用知识分析问题和解决问题的能力。建立森林资源调查规划设计、森林植物与生态环境、林木繁育技术等3个综合课程实习体系，把专业实习组合成几个联系紧密的课群，到生产单位进行综合实习，全面提升学生的森林资源管理、森林植物识别和森林植物栽培等3个方面的技能，实现应用型人才培养目标。

构建“教学、科研、生产”三位一体的实习模式。结合安徽省林业生态工程建设和周边地区林业生产活动的开展，将相关的实践教学环节穿插其中，形成产、学、研相结合的实践教学体系，全面提升学生的综合素质。

校企共同参与理论与实践教学。除在校专职教师承担相应的理论实践教学外，还聘请10位经验丰富、学术造诣较高的企事业单位的技术人员为实践教学的指导老师，参与本专业理论与实践教学部分课程或内容的教学，承担相应的教学和指导任务。

（4）实验实训中心与实践基地建设

校内实习基地：整合资源、加大投入，高起点打造校内实践教学基地，提升森林培育学、野生植物资源开发与利用、分子生态学等3个实验室的实践教学能力，成为面向全校学生的开放实验室。同时补充、完善土壤学、组织培养、种子检验、林木育种、3S技术及森林保护等5个实验室的仪器设备，满足其开设综合性、创新性实验的要求。完成校内2000平方米温室大棚建设，改造校内“天都公司”现有大棚，为实践教学、教师科研、大学生创新创业项目服务。学生从第二学期开始在校内实习基地内参加兴趣小组，到第六学期前完成至少一个作品，实现单项技能的培养。

校企共建实习基地：以合作为纽带、互利为宗旨，高水平建设校外实践教学基地。重点建设“休宁岭南林场实习基地”、国家级大学生校外实践教育基地“黄山学院-黄山绿源农林开发有限公司农科教合作人才培养基地”，使之能满足林学、园林等专业5门以上课程的实习任务，与10家企业签订建立实习基地的长期协议，构建一批高水平、多功能的实践教学基地群；三是借助网络和现代计算机技术，开发建设校内虚拟实习教学平台。

加大现有实习、实训基地的投入，完善基地的教学、科研功能：在现有的实习、实训基地中，根据基地的资源条件和实习内容，有计划、有步骤的增加投入，购置、补充教学仪器设备和设施，改善实习、实训的教学条件，结合教师科研和学生创新活动的需要，有计划设置固定样地和其他监测仪器，充分发挥基地的资源优势，挖掘其教学、科研功能，提高基地产出。

完善实习、实训内容，适当增加基地的数量：针对我校林学专业的毕业生中有相当一部分在江浙地区就业的实际情况，分别在浙江、江苏等地区建立1-2个实习基地，使学生能提早与未来的就业地区接通地气、建立联系。

创新实习、实训基地的管理制度，提升基地服务教学的能力。在学校相关职能部门的指导下，与实习、实训基地开展基地实践教学管理、实践教学师资队伍建设和实践基地的综合管理等方面开展研究，制定切实可行的管理制度和奖惩措施，为基地的高效、健康运行提供制度保障。

2．建设应用型师资队伍，保障应用型育人目标的实现

以培养“双能型”骨干教师为切入点，全面带动师资建设。以“培养和引进相结合”、“在岗培训、脱岗培养并重”、“学历提升、知识提升、服务能力提升与专业素质提升并重”为指导思想，加快师资队伍建设步伐。通过校企合作、产学互动，建设高素质专兼职教师队伍。

（1）加大高层次人才引进力度，建构高水平的应用型教师队伍

引进1-2位具有博士学位的青年教师，改善师资队伍的年龄构成，具有博士学位的教师达到专任教师数的40％。柔性引进10位以上具有行业背景的技术能手为兼职教师，切实提高师资队伍的实践能力。

（2）骨干教师队伍和“双能型”教师队伍建设：以培养“双能型”骨干教师为切入点，全面带动师资建设。通过主持工程项目、实践教学、企业锻炼、培训进修等方式提升教师水平，获得双能型教师证，成为名副其实的“双能型”教师。项目建设完成后双能型教师达90%以上。教授、副教授超过专任教师数的60％，教授达到或接近专任教师数的30％。

（3）注重青年教师的培养：秉承“以老带新”导师制，并注重实效；积极争取院系和学校的支持，鼓励本科教师在职攻读硕士、博士学位，提高教师学历层次；派出青年教师到林业企事业进行项目培训，以项目完成为培训目标，提高解决林业实际工作问题的能力。

3.提升专业群的社会服务能力，成为地方发展的智力引擎

以黄山市乃至皖南地区生态文明建设为平台，组织力量针对企事业单位技术需求和技术难题，进行研究开发、成果转化和技术攻关，鼓励教师为企业提供科技服务，参与地方科研。从以下几个方面服务地方社会经济发展：

（1）开展生物多样性保护与利用研究，推动生态林业的发展。

黄山是东亚地区生物多样性保护的关键地区之一，是世界自然保护联盟（IUCN）确定的世界108个生物多样性分布中心之一，是中国最新确定的33个生物多样性保护优先区域之一。结合本地区珍稀、濒危保护的动植物种类多的资源优势，鼓励教师与当地科研机构、企业联合申报相关科研项目1项以上，开展珍稀、濒危动植物的种群现状、动态变化、濒危机理及有效保护措施等方面的研究，为当地主管部门制定有效的适应性管理措施提供依据，实现黄山景区及其周边地区的可持续发展；

（2）开展森林质量提升研究，助推民生林业发展。

黄山市是安徽省的重点林区，无论是森林总面积、森林蓄积量还是木材生产量均位于全省首位，目前杉木林面积为22.07万hm2，其中低产杉木林11.05万hm2，几乎达到杉木林面积的一半。大面积存在的杉木低产林不仅严重影响了人工林的蓄积量，降低了林业产业的产值，也影响到黄山地区的植被景观，不利于黄山市发展成为国际化的旅游城市。林学科研团队今后将积极与各级政府、林业主管部门及林业企业合作，申报相关科研项目1项以上，开展皖南地区低产林改造的研究，探索生态茶园、立体林业种植等多种途径，大力发展林下经济，研究高价值的杨桐、柃木、油茶、贡菊，蓝莓以及花卉苗木等的高效栽培技术，为当地林农增收、农村致富提供技术支撑。

（3）开展生态环境保护研究，为当地的生态安全提供保障

鼓励教师与当地环境保护保护主管部门开展合作，积极参与新安江生态环境保护与研究工作，申报相关科研项目1项以上，开展黄山地区大气、水源、土壤等自然资源现状及变化趋势的研究，开展森林植被在水源涵养、空气净化等方面的功能及作用机理研究，为地方政府制定生态环境建设和保护的政策措施提供理论依据，确保当地生态安全，实现资源、社会和经济的可持续发展。

（4）开展多层次、多渠道的技术培训，提高林业生产技术和管理水平。

鼓励教师依托科研项目，积极与地方林业主管部门开展合作，对林业管理技术人员进行现代林业培训，实现科研成果的转化和推广。同时鼓励林学专业教师深入林业企业和乡村，通过科技下乡、讲座、短期培训等多种形式，为地方各类人才开展继续教育培训200人次以上，普及林业科技知识，推动社会林业发展。

经过项目建设，林学专业办学条件得到显著改善，人才培养质量显著提升，相关指标如下表。

| 建设指标 |  | 建设现状 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人才质量 | 就业对口率 | 73% | 80% |
|  | 专业资格通过率 | 82% | 89% |
| 师资建设 | 教授数量 | 6人（22%） | 8-9人（33%） |
|  | 博士学位的教师数 | 8人（30%） | 10-11人（40%） |
|  | 双师型的教师数 | 13人（50%） | 24人（90%） |
|  | 行业技术能手的兼职教师数 | 1人 | 11人 |
|  | 编写地方应用型教材 | 1部 | 3-4部 |
|  | 企业挂职教师数 | 2人 | 7人 |
|  | 每年参加学术交流教师数 | 3人次/年 | 27人次/年 |
| 课程建设 | 精品课程 | 校级1门，省级0门 | 校级2-3门，省级1-2门 |
|  | 应用型教材 | 1门 | 3门 |
|  | 混合式教学课程 | 0门 | 4-5门 |
|  | 实践教学内容 | 课程实习，分散 | 3个综合实习，培养3个方面能力 |
|  | 校外实训基地 | 省内24个，省外0个 | 省内26，省外2个 |
|  | 虚拟实习平台 | 无 | 1个 |
| 社会服务 | 横向项目 | 1 | 4 |
|  | 人员培训 | 30 | 200 |

（四）经费使用计划

林学专业群建设，五年共1090万元。

1.专业建设：10万；

2.人才培养模式改革：15万；

3.教育教学改革：15万；

4.师资队伍建设：15万；

5.实验室与实践基地建设：1020万；

6.社会服务能力提升：15万。

——年度经费安排：

2014年安排经费218万元，其中实验实训基地建设213万元，主要用于森林培育学、分子生态学实验室建设的仪器购买210万元左右，土壤学土壤类型展示柜及苗圃学林木种子展示柜的制作经费3万元左右，专业建设费2万元，人才模式改革1万元，教育教学改革1万元，社会服务能力提升1万元；

2015年安排建设经费318万元，其中实验实训基地建设298万元，其中280万元用于野生植物资源开发利用实验室和种子检验实验室的仪器购买，18万元用于校外实习基地-休宁岭南林场的建设，包括实习固定样地的设置、本底资源调查等，以提高实习基地的综合能力；专业建设费用2万元，主要用于应用型校本教材的编写、印刷等；人才培养模式改革4万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；教育教学改革4万元主要用于教师教学内容的优化、教学方法的创新等所需资料、材料购买发生的费用；师资队伍建设费用6万元，主要用于教师到企业挂职、锻炼，教师参加相关培训以及聘请兼职教师等发生的费用；社会服务能力提升经费4万元，主要用于教师与地方企业开展合作或技术服务等过程中发生的差旅费等。

2016年安排经费320万元，其中298万元用于实习实训基地建设，主要用于森林生态学实验室和组织培养实验室的仪器购买，专业建设经费3万元，主要用于应用型校本教材的编写、印刷等；人才培养模式改革4万元，主要用于国内外相关高校、企事业单位的考察、调研；教育教学改革5万元，主要用于教师教学内容的优化、教学方法的创新等；师资队伍建设6万元，主要用于教师挂职锻炼、进修及聘请兼职教师等；社会服务能力提升4万元。

2017年安排经费129万元，其中实验室及实习基地建设111万元，主要用于测量学及3S技术实验室和森林经理学实验室的仪器购买，专业建设费2万元，人才培养模式改革4万元，教育教学改革4万元，师资队伍建设3万元，社会服务功能提升5万元。

2018年安排经费105万元，其中100万元用于实习实训基地建设，主要用于森林保护（森林昆虫和森林病理）实验室的仪器购买，专业建设费1万元，人才培养模式2万元，教育教学改革1万元，社会服务能力提升1万元。

——年度建设目标

经过建设，2014年实现以下目标：

1.初步建立起森林培育学实验室，满足林学专业5个教学实验、专业综合实习中3个实习内容的仪器要求，带动园林专业苗圃学、园林植物栽培学等课程的相关教学实验；

2.初步建立起分子生态学实验室，满足林学专业2个教学实验的仪器要求，带动园林、生物科学和生物技术专业相关教学实验的仪器要求；

3.建立较为齐备的黄山地区主要土壤类型的展示中心，满足林学、园林、环境科学等专业的土壤学教学实习所需，同时为地方农林种植业的发展提供技术支持；

4.建立较为完整的皖南地区主要栽培林木的种子标本展示中心，满足林学、园林、生物科学、生物技术等植物识别、种子特性研究的需要；

5.通过国内兄弟高校的考查，进一步了解国内林学及相关专业的发展态势，学习兄弟院校林学专业在应用型大学建设中的新方法，指导林学专业应用型专业建设，同时推动园林、环境科学等专业向应用型方向发展。

2015年实现以下目标：

1.建立起野生植物资源开发与利用实验室，满足林学专业该课程的培养方案要求，带动园林、生物技术和食品科学等专业相关课程的教学实验；

2.完善和提升种子检验实验室的仪器构成，显著提高实验室的实验开出质量，初步达到开发实验室的要求，满足林学、园林、生物科学、生物技术等专业学生种子处理、种子发芽机理及苗木抗性研究等创新活动的要求；

3.显著提升校外实习基地—岭南林场的实践教学能力和科研能力，初步建立起该林场的教学资源库，为今后虚拟实习基地建设奠定基础；

4.编写应用型校本教材1部；

5.完成《苗圃学》、《森林昆虫学》等课程的示范改革任务，初步建立起内容优化、过程规范、效果良好的课程理论体系和教学方法，带动园林专业相关课程的建设；

6.通过挂职锻炼等，2名以上的中青年获得双师型证书，教学、科研能力显著提升，引进具有专业背景的青年教师1名，柔性引进专业技能高的技术能手2-3名作为兼职教师；

7.与地方企事业合作，建设2-3个新的实践教学基地，获批横向课题1项以上。

2016年实现以下目标：

1.完善森林生态学实验室，完全满足培养计划对森林生态因子观测对仪器设备的要求，初步达到为森林生态系统功能和过程研究所需的仪器，为开展皖南地区森林生态系统的研究奠定基础。同时满足园林、生物科学及生物技术等专业生态学实验、实习；

2.完善组织培养实验室的仪器设备及附属设施，满足组织培养条件的需求，为组织培养课程实验、大学生科研创新、教师科研活动及服务地方经济奠定基础。同时满足园林、生物科学、生物技术及食品科学等专业相关实验的需要；

3.编写应用型校本教材1部；

4.形成《森林培育学》、《森林资源经营与管理》、《森林病理学》等林学专业主干课程的教学理论体系和过程结构体系，带动园林专业相关课程体系的建设；

5.1-2名教师获得双师型资格证书，争取有1-2名副教授晋升为教授，柔性引进专业技术能手3-5人为兼职教师；

6.与地方企事业合作，建设3-5个实践实训基地，获批横向项目1项。

2017年实现以下目标：

1.完善测量学及3S技术实验室的仪器构成，提升该实验室服务教学、科研的能力，基本达到国内相近高校同类实验室的仪器水平，为园林专业、环境科学专业的园林工程测量、环境工程测量服务，同时带动土木工程的工程测量教学质量的提升；

2.完善森林经理实验室的仪器构成，满足该课程教学实习所需仪器，并基本达到国内同类院校该实验室的水平，为黄山地区森林资源清查和动态变化研究奠定仪器基础，提升服务地方发展的能力；

3.编写应用型校本教材1部；

4.1-2名教师获得双师型资格证书，教学、科研能力显著提升，有2-3名教师的技术职称得到晋升，柔性引进3-4名专业技术能手作为兼职教师。

2018年实现以下目标：

1.完善森林保护实验室的仪器组成，满足培养方案对实践教学的需求，并对其他相关实验室所需仪器进行补缺、补差，满足林学及相关专业的实践教学需要，为地方森林保护提供技术服务的同时，在森林防护的新设备、新技术推广方面发挥示范引领作用；

2.完善并最终形成林学专业的课程结构体系，实现高水平应用型人才培养对理论教学和实践教学的要求，带动园林专业、环境科学专业的课程建设和教学水平的提升；

3.总结与完善专业建设和管理的新方法、新制度，指导园林、环境科学、生物科学、生物技术、应用化学和化学工程与工艺等专业的建设；

4.总结与完善专业服务地方社会经济发展的新途径、新理念，为园林、环境科学、生物科学、土木工程、应用化学和化学工程与工艺等专业的发展提供经验。

## 三、产品设计专业建设方案

（一）专业简介

艺术设计专业（产品设计方向）创建于2006年，2012年调整为独立的产品设计专业。本专业以底蕴深厚的徽州文化为建设依托与基础，旨在传承、弘扬以徽州文化为代表的中国传统产品设计艺术，着力培养具有“基础实、面向广、能力强”、“知识、能力、素质”协调发展的产品设计应用型人才。2009年艺术设计专业获批省级应用型艺术设计人才培养模式创新实验区，2013年获批为省级专业综合改革试点，2014年获批为省级产品设计专业教学团队和名师工作室建设项目。目前在校生200人，近三年就业率为100%，就业单位主要分布在安徽、浙江、上海和深圳等。

目前本专业现有师资7名，其中教授1名、讲师3名、助教2名、实验师1名，教师均为硕士研究生毕业，均获得国家人力资源部颁发的设计相关行业背景的职业认证资格。教师具有良好的学缘结构且成果突出，已获国家、省级等奖励，其中1名教师获得2013年省级教学名师荣誉称号，专业团队获得省级教学成果奖1等奖1项，三等奖2项。

产品设计专业遵循艺术学科专业人才培养规律，高度重视应用型人才培养，采用“WORKSHOP课堂教学+专业工作室制+校企合作”的复合教学模式，通过课堂内外与校内外教学平台的构建，构建了培养高素质应用型产品设计人才所需的软硬件建设。现已建成“艺术学院设计艺术研发中心”、“产品设计工作室”、“旅游产品设计协同创新中心”与“艺术学院实训中心”、“产品设计机房”等5处校内实习（研发）场所，同时与“杭州青芒设计有限公司”、“黄山徽格设计有限公司”等多30余家公司建立了稳定的校外实习基地。

经过6年多的专业建设，该专业已具有了较为鲜明的特色：方向明确（传承、弘扬徽文化）；途径明晰（以“专业实践”为核心）；目标具体（培养学生的“应用、创新”能力）。上述的专业特色确保了专业保持着科学、健康与合理的不断发展态势。

（二）建设目标

建设的总体目标：依托皖南高校的独特地缘、人文优势，挖掘“徽州传统文化”的人文内涵与“徽派艺术”的独特价值，丰富现代产品设计专业的理论内涵与实践体系，拓展富含区域文化特质的产品设计理念与方式，提升专业应用型人才培养能力，服务以“旅游为主导”的，传承古徽州特色文化艺术的皖南国际旅游文化城市建设，构建符合市场需求的产品设计专业人才培养模式与质量评价体系，示范、带动与辐射学校其他艺术类、徽州文化类相关专业的建设与发展。

通过未来的五年建设，产品设计专业将力求完成如下目标：

1.在深入挖掘“徽文化”与“徽派艺术”的产品设计价值的基础上，研究确立专业建设指导思想及实施路径，力求形成针对性强、特色鲜明、科学系统的应用型“产品设计专业人才培养方案”；

2.依托富有专业特色的理论研究与实践活动，提供专业建设所需的理论支撑与成果支持，着力实现专业建设的科学性、合理性、渐进性与特质性；

3.紧密结合区域文化与产业发展，完善与拓展以徽文化为依托并契合中国传统文化理念诉求的应用型产品设计专业人才培养模式，凸显我校的徽文化办学特色，力求满足我校高水平应用技术型大学的总体目标定位要求；

4.通过研讨、调研，制定符合应用型专业人才培养模式要求的教学质量评价体系，着力打造相对体系化、系统化的应用型专业人才培养体系；

5.总结、凝练专业建设成果，在充分论证、补足与纠偏的基础上，以相对科学、可行的专业建设方案为范本，指导我校其他艺术类相关专业的转型与升级，力争实现相关专业群整体办学水平、质量的提升，进而形成以点带面的示范效应，带动我校徽文化特色的整体提高。

（三）建设内容

1.专业建设

紧紧围绕“徽文化的传承与创新”与“打造应用型产品设计专业人才”两个基本点，充分挖掘徽文化的内涵与特质，以传承、弘扬“徽文化”为目标，通过对教育教学理念、教学内容、课程体系、实践环节、教学运行和管理机制、教学组织形式等方面的改革、创新与特色打造，构建有利于高素质应用型产品设计专业人才成长的开放培养体系，为以徽文化为代表的中国传统文化的传承、发展与创新及皖南、安徽区域经济社会发展培养理论素质高、实践能力强、符合社会及市场需求的应用型专业人才，助力黄山市文化大市建设。

产品设计专业的具体人才培养目标为：通过专业培养，学生知识结构具有综合、时效、融合的特点；思维结构具有善于观察、分析、综合的特征；能力结构具有文化内涵、专业实践、应用创新等融合的特性。同时培养学生具备设计语言的表达能力和自主获取信息的能力以及运用现代信息技术的能力。在校级特色专业建设的基础上，力争在项目建设期间申报省级特色专业建设点。

2.人才培养模式改革

通过更新人才培养目标、构建契合社会与市场需求的人才培养规格、改革教学模式、设置课程体系、创新教学方法与构架教学目标评价体系等措施，树立“以学生为本”的办学思想，注重学生综合文化素质、个性发展及综合能力素质的提高。在人才培养模式改革的定位上，产品设计专业将遵循“1—2式人才培养模式”，即一个中心两个支点：一个中心是所有的学生通过四年的教育，应当拥有契合中国传统文化诉求的文化素养，符合当下及未来社会与市场需求的现代设计理念。具体来讲就是要能够深刻理解以“徽文化”为代表的中国传统文化的内涵、把握现代产品设计的诉求、敏锐地感知未来设计发展的趋势，有良好文化底蕴、设计审美素养和社会应变能力；两个支点是广博的专业理论知识和丰富的设计实践应用能力。体现在学生具体学习内容上，表现为：要掌握现代设计的基本理论方法、涉猎相关专业领域的知识热点、熟练的手绘、计算机、模型制作技能以及设计语言运用沟通能力、团队协作意识和对相关职业领域以及文化环境的适应和应变能力。

产品设计专业人才培养模式改革的具体内容为：以打造具有扎实的产品设计专业理论、过硬的专业实践能力和契合中国传统文化诉求的文化素养为人才培养目标，采用课堂与专业工作室、校内与校外并行的复合人才培养方式，通过构建针对性的专业课程体系与配套课程考核机制，并辅以与之相契合的教学质量评价体系，充分利用学校地缘和学科专业优势，注重学生知识、能力、素质的协调发展，重视对学生实践创新能力与综合文化素质的培养，以建立相对科学、合理、规范、多样化的人才培养体系，达成“文化内涵、专业实践、应用创新”的人才教育理念与培养目标。

3.课程建设

根据专业人才培养目标，首先要建立与专业培养目标相适应的理论教学体系。在专业课程设置，强调其职业的针对性和实用性，理论知识遵循“必需”、“满足”的原则，强调知识结构的综合性和相关理论的互溶性。专业理论教学重点培养学生开放性思维和创新设计意识，突出理论对实践的指导性。理论课程教学大纲要根据专业科技发展变化、国际设计发展新理念和设计新科技手段应用等情况形成动态调整，使学生的设计意识和实践能力始终站在设计领域的前沿；其次，要建立与专业培养目标相适应的实践教学体系。制定“专业实践考核大纲”，有目地、有计划地开设好技能实训课程，实现理论教学与实践技能训练有机结合，培养学生解决生产实践问题的能力，增强学生职业道德和敬业精神。强化实践教学应遵循的原则是：一是课堂教学与市场教学相结合；二是专业教学与技能实训相结合。加强学生实践技能和工程项目实训，了解施工、材料、制作工序，培养学生产品设计能力。具体实施方案为：

⑴特色课程（群）构建：通过挖掘自身潜力、广泛调研，依托产品设计专业教学团队的教科研成果，打造产品设计专业理论与实践课程特色，努力做到：①课程的基础性与前沿性相结合、理论性与实践性相结合，大力加强实践教学环节，实施以教师为主导、以学生为主体的综合应用型课程教学新模式。②系列课程的精品化特征。在产品设计专业课程体系中积极建设精品课程，在《设计表达》校级精品课程建设的基础上，《居住空间设计》、《透视与制图》、《设计色彩》等课程应加大申报校级及以上精品课程的力度，实现专业课程的示范作用。③课程体系的地域特色。依托地域优势，将“徽文化”融入课程建设，丰富产品设计专业课程目标、内涵及教学形式，使课程教学成为传承历史文化的媒介，解决课程教学与传承文化的关系。

⑵特色实践教学构建：通过实践教学体系建设，积极创造良好的实践教学运行机制与教学环境。①建立与完善“专业课程实践教学（考核）大纲”、“毕业设计教学（考核）实施办法”，做到实践教学的规范化、科学化；②不断完善多媒体教学设施建设，强化现代化教学的保障能力，实践教学条件更趋先进、完善；③依托工作室及工作室群开展“实题与虚题”的实践教学与科研活动；④与多家设计公司、团体建立合作关系，定期派送学生开展教学见习及专业调研；⑤定期开展在校师生的学术专业研究及观摩活动。

⑶MOOC教学平台：充分依托MOOC资源，积极构建自身MOOC教学平台建设，具体包括：①依托网络资源，实现专业骨干均可在专业工作室中利用网络从事教学活动；②完善、更新《设计表达》精品课程网站（http://jwc.hsu.edu.cn/jpkc/08/sjbd/index.html）。定期更新网络教材、教案、教学软件、实习指导书、习题库等网络教学资源；增加主要课程全程录像、讲义、教案、实践教学资源以及精品课程链接等，实现艺术设计教学资源完全共享；③继续完善“设计艺术研发中心”网站（http://www.hsgongju.com/）建设。

4.教学模式改革

根据产品设计专业的人才培养模式与培养目标要求，产品设计专业的教学模式以建立“WORKSHOP课堂教学+专业工作室制+校企合作”复合专业教学模式为目标，充分发挥各种教学模式的积极效应，注重各种教学模式之间衔接与互动作用。在校内专业教学中，改革传统课堂教学模式，引入更符合“产品设计人才培养规律”的“WORKSHOP”互动式教学方式，激发学生的教学参与意识，进行创造性学习；作为“WORKSHOP”互动式教学方式的提升与完善，“专业工作室制教学模式”则凸显学生的主体地位及科研与教学的互动作用，重在培养学生创新能力、创造思维及实践应用能力。在校外实践教学中，充分发挥与调动“校企合作教学模式”的特点与优势，力求使专业学生在具体的设计实践中感受、感知，将理论学习具体化、实际化。

5.师资队伍建设

在已有的校级“艺术设计教学团队”为基础，未来五年将建设一支梯队合理、整体素质高、特色鲜明的“团队”。

⑴优化职称结构，加强后备力量建设。力求未来五年内有1名以上教师晋升高一级职称。同时注重教师的学缘结构合理化和教师进修工作，提高师资队伍素质；

⑵重视科研、教研转化。团队由左铁峰教授带领，现已获得省级教学成果奖1等奖1项，三等奖2项，为团队的建设打下了良好的基础。在未来的建设中，团队将以“专业科研、学科竞赛”为着眼点，依托“设计艺术研发中心”、“产品设计专业工作室”等机构平台，以专业科研与教研良性互动、转化的方式，实现教学团队整体质量的不断提升；

⑶秉承“以老带新”的传统。为青年教师配备老教师或资深教授作为指导教师，并建立长效、考核机制，在教学规范、教学经验上给予青年教师指导；

⑷教学与科研取向鲜明。紧紧围绕“徽文化”的地域文化特色，将“徽文化”融入教学与科研之中，打造师资专业知识的特质化；

⑸多渠道加强双能型师资建设。包括定期委派教师到企业、设计公司实习，参与企业实践工作，提升教师的专业实践能力。

6.实训中心与实践基地建设

为满足产品设计专业的应用型人才培养，校外实践基地主要选择实力雄厚、热心投身教育、具有开拓创新精神的企业，实践内容包括公司观摩、岗位实践、联合研发等。鼓励教师带队实践，师生共同参与企业生产实践，充分、有效地利用企业的资源与人才优势，打造符合行业与企业诉求的人才类型。在校外实践基地建设中，关注企业实践与人才培养方案的无缝衔接，建立实践成果的共享、互惠机制。力争在项目建设期间建设3处以上稳定的“校外实习、实训基地”。

在校内，积极构建与推广“专业工作室”实践教学模式，遴选优秀的专业教师与企业一线设计师担任“主任导师”与“责任导师”，充分调动各方力量参与“专业工作室”建设，优化专业的师资与实训场地、设施，以“课堂教学与工作室教学的串行模式”，将学生的教学计划分两阶段进行，第一个阶段以课堂教学（1-2年级）为主，该阶段完成的是本专业学习必需的基本技能、基本理论与综合文化素养，为下阶段的工作室教学提供必要的专业知识储备，构建学生较为明确的专业方向规划；第二阶段将采取“课堂教学与工作室教学的串行、并行模式”（3-4年级），充分发挥“工作室教学”的教学主体地位，以班级和工作室为单位，合理规划“整班教学”与“分班教学（工作室教学）”比例，以期获得最佳教学效果。在此基础上，根据行业与市场需求，加大产品设计专业实践教学的设备增设与更新力度，力求做到与社会实践需求相接轨。

7.社会服务能力提升

产品设计专业与企业的生产、创新等活动密不可分，具有着强大的社会服务潜力。因此，在未来的建设工作中，将着力加强、重视科研、教学的社会服务转化与互动工作。具体包括：⑴ 将科研成果以专利形式及时提供给需求企业；⑵ 通过校企合作，将企业需求纳入在课程教学考核目标；⑶高度重视各个级别的专业学科竞赛，鼓励师生依托“工作室”进行针对性研发、创作，扩大社会服务的范围、领域，丰富、提升师生的知识视野、专业应变能力。同时，在校内设置“专业工作室”、“产品设计研发中心”等机构，由企业设计师与教师担任工作室导师或责任导师，合力完成实践科研与专业教学的转化与互动工作，以专业学科竞赛及企业委托研发项目为工作内容，增强专业学习的针对性与实践性。

8.学术观摩活动

组织专业教师开展教学、科研等学术观摩活动。根据团队建设中出现的新问题和产生的新思路，积极走访国内外产品设计专业相关知名院校、机构、公司等，及时同有关专家、学者进行沟通，广泛听取意见，不断纠正团队建设中存在的不足，从而不断拓展专业办学思路，确立未来的教改与科研目标。

9.教学、科研成果的推广与反馈更新

积极开展团队教学、科研成果的推广活动。推广范围不仅包括各个艺术专业，还包括学校其他相关专业。力争在产品设计专业建设的带动下，实现视觉传达设计、环境设计等设计学专业群的同步与整体提升，以期达到成果的“共享效应”。同时，教学团队将走出我校，同相关国内外院校、公司和机构进行有针对性的成果交流活动。通过及时的信息反馈，使未来的专业建设工作日趋科学、完善。

10.专业群建设

根据《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》（2012年），产品设计专业、视觉传达设计、环境设计和数字媒体艺术等专业都是艺术学科门类下设的设计学类专业，各个专业在培养目标、培养要求、主干学科及核心课程等方面均存在着一定的共性与联系。因此，通过产品设计专业的“地方应用型”与“高水平”建设，必然在培养模式、教学模式与教学团队等方面形成有效和积极的成果“互动效应”。一方面，鉴于专业间的紧密学科相关性，相对科学、有效的产品设计专业建设经验与成果可以经适当调整，在其他相关专业予以推广、示范；另一方面，通过成果在视觉传达设计、环境设计和数字媒体艺术等专业的应用实践，可以对产品设计专业形成富于建设性的反馈，进而促进产品设计专业建设的进一步完善与提升。

（四）经费使用计划

按照产品专业的建设目标与计划，分阶段使用经费，五年共600万元。

⒈2014年安排经费110万元，主要用于产品设计专业的硬件建设。具体包括：“艺术研发中心”硬件设施改造建设30万，“产品设计工作室”设备更新改造建设60万，“旅游产品设计协同创新中心”基础建设20万；

⒉2015年安排建设经费190万元，其中产品设计专业及相关专业硬件建设156万元，其中80万元用于“旅游产品设计协同创新中心”、“视觉传达设计工作室”与“艺术学院实训中心”、“环境设计工作室”等专业设备的升级改造，购置符合专业课程改革亟需的配套仪器设备，76万元用于视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、工艺美术等相关专业的设备购置与升级；其中6万元用于专业前期的理论成果建设；人才培养模式改革调研、整理与制定6万元；撰写教育教学改革论文，编写教材10万元；指派专业教师外出进修、实习6万元；用于支持社会横向项目开展专项资金6万元；

⒊2016年安排经费120.5万元，其中94万元用于实习实训基地建设，主要用于校企合作基地的设备与设施建设70万元，现有“艺术学院设计艺术研发中心”、“产品设计工作室”、“视觉传达设计工作室”与“艺术学院实训中心”、“环境设计工作室”等实训场地设备的升级工作24万；专业实践成果建设，包括专业作品制作3万；支持、配套人才培养模式理论成果与师生实践成果建设8万元；用于教育教学改革的调研、研讨、参会与理论成果发表4.5万元；满足产品设计及其相关专业的教师访学、进修8万元；用于支持社会横向项目开展专项资金3万元；

⒋2017年安排经费110.5万元，其中104万元用于 “艺术学院设计艺术研发中心”、“产品设计工作室”、“旅游产品设计协同创新中心”与“艺术学院实训中心”、“产品设计机房”等实训场地设备的维护、升级工作；专业实践成果建设，包括专业作品制作0.5万；完善人才培养模式理论成果与师生实践成果建设1万元；用于教育教学改革的理论成果发表4万元；满足产品设计及其相关专业的教师企业实习0.5万元；用于支持社会横向项目开展专项资金0.5万元；

⒌2018年安排经费69万元，主要用于专业建设各项成果的推广、总结与汇编，其中用于专利申报、设备维护、升级、作品研发等制作耗材66万，专业建设费0.5万元，人才培养模式1万元，教育教学改革0.5万元，师资队伍建设0.5万元，社会服务能力提升0.5万元。

## 四、机械设计制造及其自动化专业建设方案

### （一）专业简介

机械设计制造及其自动化专业创建于2008年，首次招生于2009年，2011年机械设计制造及其自动化专业获安徽省卓越工程师教育培养计划项目资助。现有在校生360人，近三年来学生就业率均在98%以上。

教学团队现有教师15人：教授2人、副教授1人，讲师2人，助教10人，均为硕士以上学历，其中博士（含在读）4人。平均年龄在35左右，专业结构、学历结构、学缘结构、职称结构合理，为专业建设提供了有力的人力资源保证。7名教师有企业工作或挂职经验，积累了较为丰富的实际工作经验。聘请了企业兼职教授4名，担任实践类和应用型课程的教授。近几年来该专业教师承担了国家自然科学基金、省教育厅自然科学研究重点项目、省级教学研究重点项目等国家级、省级科研教研项目十多项，获得省级教学成果奖三项，在国家级核心专业期刊发表论文一百多篇，其中被SCI、EI收录论文三十多篇。申请发明专利15项，实用新型专利30项，授权发明专利10项，授权实用新型专利28项。科研教研的快速发展进一步促进了教学质量的提高。

科研教研的快速发展进一步促进了教学质量的提高。

校内可供学生实训的实验室包括金工实习基地、机械创新实训基地、电工电子实验中心、机电传动控制实验中心、网络化柔性制造系统实训基地和黄山市数字制造工程技术中心，其中黄山市数字制造工程技术中心是在黄山市科技局的带领下整合黄山学院、黄山皖南机床有限公司、安徽省屯溪高压阀门有限公司、黄山三佳谊华精密机械有限公司、昌辉集团等单位资源，中心集学生教学实习、创新科研培训为一体的多主体协同培养学生应用创新能力训练机构。良好的教学条件能够支撑本专业应用型人才的培养。

### （二）建设目标

1.总体目标

进一步适应地方经济发展需求，积极创建基于产业结构升级、行业特色、企业发展为导向的由综合交叉学科支撑的学科专业体系。在教学过程中充分体现工科专业教学特点的模块化教学，要将国内外先进的教学方式引入模块化教学过程中，在理论教学和实践教学中进行全方位改革，突出以培养学生能力为主体的教学方式。在教学水平提高的基础上进一步强化高素质双能型师资队伍的建设。同时强化与企事业单位的产学研合作，充分发挥多主体协同培养人才的模式，以便培养出适合地区经济建设的具有高素质、高技能、高创新能力的复合型应用人才。通过五年的建设，将本专业打造成专业特色更为鲜明、产学研合作更加深入的应用型示范专业，并带动相关专业共同发展，形成专业群。

2.具体目标

（1）专业发展目标

机械设计制造及其自动化专业是省级卓越工程师教育培养计划实施专业，通过五年的建设，探索出一条培养具有应用性、技能性和创造性的复合人才的发展之路。力争把机械设计制造及其自动化专业建设成为省内特色专业，形成机电类相关专业的人才培养模式的示范。同时对机械设计制造及其自动化专业进行工程教育专业认证。通过对机械设计制造及其自动化专业的建设，带动材料科学与工程（金属材料及热处理）专业、自动化专业和已申请的机械电子工程专业的建设，同时将建设经验辐射到学校工科专业，促进学校工科专业的良性发展。

（2）人才培养质量目标

优化机械设计制造及其自动化专业培养方案，重视学生实践能力的培养，充分利用学校现有实践基地、科研基地培养学生动手实践能力和创新实践能力，同时引导学生参加产学研合作，在实践中理会理论教学知识。保证每年毕业生就业率达到95%以上，就业对口率85%以上，并能获得企事业单位良好赞誉。

（3）实践教学条件目标

在2015-2019年间完成机械设计制造及其自动化专业的科学化实践教学体系的建设，建成校内机电一体化实训中心1个、模具实训中心1个、机床装配实训中心1个，使得该专业建设群的教学仪器设备总值达到2000多万元。建设期内努力开拓校外实训基地5个，加大与企事业单位的产学研合作，合作项目5项，为学生提供更多的实习、科研创新能力培养机会。

（4）课程体系建设目标

注重应用性、技能性与创新性的特征，突出机械设计制造及其自动化专业理论与实践的交叉与结合；以能力培养为导向，加强专业主干课的教学；增加实验教学、实践教学的环节；选择3门专业课程进入企事业单位进行教学，让学生在实践中掌握课程所授理论知识及其解决问题的应变能力等。同时，力争建设3门精品课程，努力打造本学科的课程建设，以便学生得到更好的教育。教师要积极申报教研项目，力争在建设期间申报教研项目5项，通过教研项目，让老教师带动年轻教师钻研教学工作，努力提高教学水平。

（5）教学团队建设目标

教学团队将按照“双师”结构的建设要求，通过柔性引进人才方式引进知名学者5名、企业高级工程师5名，派10名教师下企业实践、学历教育、教师进修、技术服务等，使该团队建设成为一支具有较高理论水平和实践能力，知识结构、年龄结构、职称结构、学缘结构合理，拥有一支掌握现代化教育手段，以教授、博士为带头人的高素质双师型师资队伍。

（6）社会服务能力建设目标

通过产学研合作等方式，以服务地方为宗旨，面向企事业单位开展技术合作、人才培养、科研服务等，形成面向地方企业的产学研合作团队，开展服务地方的各项科研技术服务活动。

### （三）建设内容

1.专业建设

注重应用型本科特点，体现学校设置专业服务地方经济建设要求，并根据机械设计制造及其自动化专业人才市场需求，探索与实践产学研合作人才培养模式，打造一支高水平的双能型师资队伍，构建适合于产业结构升级的现代制造课程体系，建立一系列的基于产学研合作模式下的教学实践基地，努力提升学生的应用、技能和创新能力。力争将机械设计制造及其自动化专业办成安徽省特色专业。

2.人才培养模式改革

基于多主体协同创新培养人才模式，开展理论与实践相结合的人才培养。在教学过程中将按照课程特点建立不同的教学模块，在教学模块教学中实践性较强的课程搬入实验室、实训中心教学，要在实验、实践中传授理论知识，让学生在感性认识的基础上掌握知识，灵活运用知识，培养学生的实践能力和创新能力，在职业教育和就业教育中突出特色。

围绕培养目标的要求，结合行业人才需求特点，有针对性地为相关企业输送毕业生。通过校企深入合作，吸引企业参与人才培养方案的制定、专业课程体系建设、学生实训基地建设、“双能”型教学团队建设等多方面工作。企业在学生生产实习、毕业实习中为学校提供场所和条件，通过企业兼职教师和实践指导教师对学生宣传企业文化，吸引学生到企业就业，从而形成校企互动的良好合作机制。

在培养方案中设计8个学分来落实学生素质拓展教育，以此培养学生自主学习、自主管理和自主创新的能力。依托“机电创新实验室”“先进制造与测试技术协同创新中心”、“黄山市数字制造工程技术研究中心”、“高档数控装备加工共性技术研究协同创新中心”、“自动化研究所”、“三维设计培训中心”等科研培训机构积极组织学生开展科技创新活动，参加产学研合作项目、学科竞赛，鼓励学生通过多种形式开展科技活动，锻炼能力。

探索性的实践教学与实践无缝对接，即学生在每学期上完课程就到企业实习，学期开学再回学校学习，保证学生在校学习和企业实习无缝对接，起到在学习中掌握实践知识，在实践中掌握理论知识。

通过应用型人才培养模式创新，使机械设计制造及其自动化专业学生具备应用、技能、创新能力，增强学生的就业能力和就业质量。

3.课程建设

构建“以项目驱动为手段、能力培养为关键”的教学体系，企业参与专业建设，进行工作过程系统化的专业课程体系及课程开发。

（1）理论教学体系改革

在课程体系的规划上，打破课程间的界限，消除以往相关课程部分内容互相脱节和重复讲授、理论与实践脱节的弊病。将联系紧密、相互依赖的课程，优化综合为课程模块。从低年级到高年级连续展开一体化综合课程模块，每个学期有一个相对独立的“核心专业知识”，便于开展“项目驱动下的能力培养”。在课程体系制定中还要兼顾学生的个体发展以及创新型人才的培养，同时要拓宽选修课程的类别，多开设些技能型、研究型、创新型课程。

（2）校企共建实践教学体系改革

根据专业的人才培养目标，按照分层次、分阶段设计原则，建立与本专业培养目标相适应的循序渐进的工学交替实践课程教学体系。4年培养期间，本专业利用小学期形成1次“金工实习”、1次“专业见习”、1次“生产实习”、1次“毕业实习”的实践课程教学体系，实现专业基本技能→专业专项技能→专业综合技能的递进式培养。

（3）课程建设和教材建设

针对人才培养目标，形成具有区域特色的课程体系，并结合教师在科研中的成果进行讲授，使学生能充分了解本专业及相关专业和领域的发展动态，奠定扎实的专业基础。本着以研究促教学的思想，通过教学研究带动教材建设，通过提高教师业务素质和学术研究的能力，力争建设省级精品课程1门、校级精品课程2门。总结教师多年的科学研究成果，结合企事业单位对人才知识的需求特点编写适用应用型本科人才培养的模块化、实验性和实战性通俗易懂型教材1-2部。

4.教学模式改革

探索实施主动学习和综合学习的新型教学方法。将主动学习和综合学习贯穿于工程教育的课程计划中。学生不仅要主动地学习课程专业知识，掌握和培养基本知识和能力，而且要通过主动实践方法把相关知识和能力在实践中应用，从实际或已有知识中发现和提出问题，加强知识的理解，应用所学知识探究规律和致力创新，并在实践中培养人际交往能力以及产品、过程和系统的建造能力。教师引导学生在“做中学”，而非“听中学”，在教学中安排丰富的设计性和综合性实验，尽量让学生亲自动手和全身心投入，引导学生主动学习，提供更多的动手实践机会，增强概念学习，强调发现问题、分析问题和解决问题能力的养成。

以课堂教学为切入点，大力加强课堂教学过程的研究和探索，通过教研立项，鼓励广大教师改变“灌输式”的传统教学模式，注重教学过程中讲授与自学、讨论与交流、理论与实践相结合，推进教学方法与手段改革，探索多种行之有效的教学方式、教学方法，积极探索项目驱动下的启发式、探究式、讨论式、参与式教学，做到有组织、有计划、有步骤稳步实施，鼓励教师理论教学探索基于CDIO模式下的课程教学方法和教学手段的改革，鼓励教师采用现代教育技术和多媒体辅助教学手段，促进教学质量和教学效果的提高。教学中要针对不同学生、专业和课程，优化各种教学要素，注重学生特长培养，充分调动学生学习的主动性与创造性。

教材内容的陈旧、更新缓慢，毫无疑问会影响到人才培养的质量。另外，传统教学的评估标准偏重对理论知识的考查，而不重视学生实际能力的发展和提高，以至于花费了大量的人力、物力和财力，而不能产出优秀的人力资源。强调工程教学改革“学以致用”，通过主动学习和综合学习，把能力培养和学科知识的学习结合起来，提高学生的学习积极性。

在学习效果评估方面增加项目报告、设计评估等形式，鼓励多学科综合、创造性和创业精神的培养，让学生通过自评、互评改变对学习和生活的态度并逐步形成相应的工作技能。考核方式的多样化促进了学习方式的多样化，也有利于建立和完善评价系统。同时，在学习构架上，建立教学计划、教学方法和考核方法之间的互相支持、良性互动的构架。

改革实验教学方法，抛弃过去刻板、程序化的教学方式和注入式封闭型教学方法，推行启发式、开放型教学方法，鼓励学生自学、自己设计实验项目，并独立实施实验过程，开展互相讨论。

鼓励学生主动申报科研项目，主动参加到教师的各类科研项目中，以保证学生的自主学习能力、创新能力、社会实践能力和就业竞争能力不断提高。专业将进一步加大导师指导力度，加强学生团队合作，努力构建适应学生创新能力培养的工程教育平台，形成良性循环的、完善的运行机制。

体现“面向工程、提高素质、注重基础、强化能力、突出专长”教育理念，对原有课程体系进行优化与整合，以“能力培养”为关键，“项目驱动”为手段，精简课程门数，增大了实验、实践教学比例。突破传统的验证型实验模式，开设多种类型的综合实验，实现实验教学的层次化；大幅度地删减验证型实验，用演示实验来取代那些基本测量方法、公式验证的实验；重视实验大纲和实验教材的建设，精心设计增开综合型、设计型的实验，面向一些与工程应用联系密切、实践性较强的课程，探索开设自选性、协作性实验。注意将提高型实验融入本专业的最新发展知识，渗透相关专业的理论和技能，尤其将教师在科技推广和技术应用中有利于培养学生创新能力的部分及时转化为实验内容，以激发学生的创新意识。

5.师资队伍建设

按照“双师”结构团队的建设要求，通过引进知名学者、企业事业单位高级工程师、总工，教师下企业实践、学历教育、执业资格证、教师进修、教研科研、技术服务等，建设成为一支具有较高理论水平和实践能力，知识结构、年龄结构、职称结构、学缘结构合理，拥有一支掌握现代化教育手段，以教授、博士学位教师为带头人的高素质双能型师资队伍。在建设期内，柔性化引进高层次创新人才机海外专家5名、企业高级工程师5名，引进教师5-10名，派出10名教师到企业挂职，派出进修教师10名教师进行博士学习和国内外访问学者。建设期结束，双师型教师达到专任教师的80%以上。

（1）专业带头人

根据课程体系的设置，加大具有博士学位、高级职称以及实践经验较强的高级工程师等人才引进力度，支持青年教师攻读博士学位，鼓励教师国内外访学进修；鼓励教师参加各类学术交流，保持与专业学会的经常性联系，交流教学心得，追踪学科领域前沿；配合学校改革，出台科研奖励政策，提升专业教师的科研水平，形成以团队负责人、专业带头人为教学团队的领军人物，由专业带头人、骨干教师、专任教师和兼职教师完成核心课程的理论和实践一体化教学、教材编写和相应精品课程建设等工作。

（2）双能型教师的培养

安排教师到国内外一流大学进修，参加国内外学术会议，交流经验；安排教师下企业实践或开展科技服务，及时了解行业、产业最新技术前沿。在合作单位中积极寻求具有丰富实践经验的行业专家，建立兼职教师资源库，邀请他们参与人才培养方案的开发、设计，讨论与人才培养模式相配套的课程体系设置、教学计划编排等，并根据教学的实际需求，及时聘请兼职教师担任实践技能课程的教学工作；坚持“引聘名师、培养骨干、校企合作、专兼结合”的原则，积极拓宽师资队伍的来源渠道，优化教师队伍，实行激励与制约相结合，健全管理机制，采取“引、聘、送、下、带”和专任教师与企业技术人员“互兼互聘，双向交流”等措施，致力于“双能型”教师队伍的建设，建设具有双能素质、双能机构的优秀教学团队。

6.实验实训中心与实践基地建设

现代化教学设备是专业发展的基本保障，发挥校内综合实验实训平台，构建具有专业特色的实习实训体系。在已建成的实习实训基地的基础上，重点新建校产学研合作的机电一体化实训中心、模具实训中心（2014年拟建）、机床装配实训中心等，并在逐步完善现有实验室的基础上，借助校企合作企事业单位的优势资源，建立机电人才综合培训实验室和创业孵化基地。争取用三年时间建成模拟工厂实验室，使其成为集教学、科研、服务于一体的综合性实训基地，力争在同类院校中起到示范和辐射作用；发挥校外实习基地平台作用，积极探索嵌入式实习形式；建立健全实训室各项管理规章制度（包括实训室管理规定、设备仪器使用操作规程等），完成实验实训指导用书，保证实践教学的正常进行。完成《校外实践教学管理制度汇编》（包括实习实训分类及教学要求，各类实习考核方法及评价标准等），进一步完善实践教学环节管理机制，有力保障实践教学质量。

7.社会服务

通过校企合作等方式，以服务地方为宗旨，面向企业事业单位开展技术合作、人才培养、科研服务等。鼓励和支持教师带技术带成果深入企业一线，帮助企业特别是中小企业破解发展难题，加快先进适用技术、成果在企业的推广应用和产业化步伐。鼓励和引导教师参加举办的各种类型产学研洽谈会、科技成果信息发布会、产学研对接会、技术供需交流会，同时学校还应组织教师参加国内外科技合作与交流活动，构建技术创新和成果转化对接平台。并围绕中小企业的创新需求，提供技术转移、科技咨询、企业诊断、经营发展路线、技术发展路线等全方位、专业化、高水平的“一站式”服务，充分发挥科技服务业在推动产学研合作、促进科技成果转化、增强企业自主创新能力中的重要作用。产学研合作是促进科技成果转化的有效途径之一。促进科技成果的转化，关键就是实现科技与经济的一体化，使学校科研成果与国家经济发展的需求相适应。坚持走产学研合作办学道路，致力于科技创新，提升科研和技术服务水平。

8.专业群建设

以机械设计制造及其自动化专业建设为重点，带动专业群其它专业的建设和发展，通过机械设计制造及其自动化专业的示范建设，带动专业群其它专业的教学改革深入开展，进一步提高教育教学质量，为社会培养高素质高技能人才。将机械设计制造及其自动化专业示范性建设与改革中的先进教学理念，“产学互动、三业一体”人才培养模式、校企合作的经验和做法等通过学习交流扩展到机械电子工程、材料成型及控制、自动化、电子工程、材料科学与工程等专业群中; 机械设计制造及其自动化专业构建的机械通用能力平台课程适用于专业群各专业。对于《机械制图》、《机械制造基础》等机械通用能力平台课程，实行统一规划，集中建设，资源共享; 重点专业师资参与专业群的相关教学工作，推广重点专业建设的理念到各个教学环节，将优秀的教学内容和方法带给师生，师资共享，经验共享；对于多专业交叉共享课程，重点专业核心课程组要吸收其它专业的青年教师参与，提高其它专业教师的理论与实践相结合的执教水平；每年选派4~7名专业群中的专任教师到企业进行挂职锻炼；聘请企业高级工程技术人员作为兼职教师，指导学生的生产实习和毕业论文，同时还参与实践性强的课程教学等。推动机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制、自动化、电子工程、材料科学与工程等专业的整体改革，带动专业群建设。

### （四）预期成果

通过五年的建设，计划取得以下成效：

1.人才培养

（1）在机械设计制造及其自动化专业建设基础上申报机械电子工程和材料成形及控制工程两专业；博士学位教师达到专任教师的25%以上；柔性引进人才总数超过10人次；高级职称教师达到4人以上；“双能型”教师占专任教师的比例达到80%以上。

（2）力争申请机械设计制造及其自动化省级特色专业；力争获批机械工程专业硕士学位授权点。

（3）建设应用型校本教材3本，省级规划教材2本。

（4）建设3个校级实验实训中心，获批省级实验实训中心1个。

（5）国家级、省级学科竞赛获奖增长率5%。学生初次就业率95%以上，对口就业率85%以上。

2.科学研究

（1）在研科研经费达到200万元，其中横向科研经费达到150万元。

（2）力争建设1个产业共性技术研究院或协同创新中心。

（3）获国家级、省级科技进步奖1项以上。申请发明、实用新型专利50个，其中授权专利不少于30个。

（4）教师发表学术论文50篇以上，出版著作1部以上。

（5）发表高水平大学建设相关论文5篇以上。

3.社会服务

（1）建立与黄山市三区四县和宣州市的绩溪县建立全面的产学研合作单位5家。

（2）参加地方各种论证会、研讨会、咨询会等5人次以上。

（3）为地方企事业单位培训各类人才200人次以上。

（4）实现本专业教学和科研实验室、实习实训中心全部对外开放。

4.文化创新与传承

（1）开展社会主义核心价值体系建设相关课程教学研究项目2项以上，提高文化育人效果。

（2）以徽商精神教育学生刻苦学习，牢记“教人求真，学做真人”的做人原则。

（3）获批地方文化相关科研项目1项以上。

5.特色校园文化建设

（1）在专业建设基础上成立相关的协会，利用协会提高学生动手制作能力，从而推进大学生课外生活、学习建设。

（2）倡导学生感恩，以感恩心态接受教育促进文明、高素质能力提升，进而促进学生身心健康和谐发展，推进和谐文明校园文化建设。

### （五）经费使用计划

五年用于机械设计制造及其自动化专业群建设的总费用为1730万元，具体明细如下：

1.专业建设：20万；

2.人才培养模式改革：10万；

3.课程改革：10万；

4.师资队伍建设：10万；

5.实验实训中心建设：1201万。

分年度经费分配如下：

2014年安排经费182万元，其中实验实训基地建设176万元，主要用于模具实训中心建设的仪器设备购买176万元左右，专业建设费1万元用于机械制图、测绘等模型的采集，人才模式改革1万元用于机械本科高校的调查，课程改革1万元主要用于院级竞赛所用，师资队伍建设3万元主要用于教师参加国际会议交流所用，产学研合作教育平台建设1万元主要用于教师与地方企业开展合作或技术服务等过程中发生的费用。
    2015年安排建设经费213万元，其中实验实训基地建设200万元，用于购买机电一体化实训中心相关设备。专业建设费用5万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革3万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；课程改革3万元主要用于院级竞赛所用；师资队伍建设费用2万元，主要用于教师参加学术会议及相关培训等发生的费用。

2016年安排建设经费211万元，其中实验实训基地建设200万元，用于购买机床装配实训中心相关设备。专业建设费用5万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革2万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；课程改革2万元主要用于院级竞赛所用；师资队伍建设费用2万元，主要用于教师参加学术会议及相关培训等发生的费用。

2017年安排建设经费336万元，其中实验实训基地建设325万元用于购买专业群相关专业的设备。专业建设费用5万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革2万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；课程改革2万元主要用于院级竞赛所用；师资队伍建设费用2万元，主要用于教师参加学术会议及相关培训等发生的费用。

2018年安排建设经费309万元，其中实验实训基地建设300万元用于购买专业群相关专业的设备。专业建设费用4万元，主要用于地方特色教材的编写、出版；人才培养模式改革2万元主要用于相关高校、企业等调研及专家咨询等；课程改革2万元主要用于院级竞赛所用；师资队伍建设费用1万元，主要用于教师参加学术会议及相关培训等发生的费用。

## 五、市场营销专业建设方案

（一）专业简介

市场营销专业始建于2003年，首次招生于2006年9月，2010年获批为省级特色专业建设点。现有在校学生355人，近三年来学生就业率均在95%以上。

教学团队现有教师8人，其中副教授职称以上2人，讲师5人，助教1人，均为硕士以上学历，其中2人为博士。专业教师平均年龄在35岁左右，且在专业结构、学历结构、学缘结构、职称结构合理，为专业建设提供了有力的人力资源保障。其中6名教师有相关企业工作或挂职经历，积累了较为丰富的实际工作经验，另聘请了来自企业的兼职教师2名，担任实践类和应用型课程的教授。

校内可供学生实训的实验室包括虚拟商业环境实训室、市场营销综合模拟实验室、营销与国际商务实训室、电子商务综合实训室、统计分析软件应用实验室、企业管理综合模拟实验室、国际商务谈判模拟实训室和国际贸易现代物流实训室，其中电子商务综合实训室由企业出资建设，把企业真正地引进校园，形成了校企的紧密合作，实现了学生理论知识掌握与实践能力培养的无缝对接，为本专业应用型人才培养提供支持。

本专业建设主要特色是“把企业引进校园”的校企合作模式，以企业运营实际操作为基础，共建校企合作实训平台，把专业实训融入到企业产业链中, 使教学与生产、学生与企业零距离接触；让教师有更多的机会与企业员工、管理人员合作，参与企业的管理咨询和创新活动, 研究成果直接运用于合作企业的生产实际中，提升高校教师的实践指导能力。同时，使教师更深入地了解企业需求和市场需求，真正实现产、学、研相结合, 完善服务社会的功能。

（二）建设目标

1.总体目标

本专业以素质教育为核心，以能力培养为根本，以满足地区社会经济发展的需要为目标，充分借鉴国内外先进的教育模式，以基于应用型的课程体系和教学模式改革为基础，以高素质的双能型师资队伍建设为重点，以先进的实验、实训条件和校企合作平台建设为突破口，以一流的教学管理制度和科学规范的考核评价体系为手段，通过进一步强化与地方企业的广泛合作，构建直接面向市场的市场营销人才培养模式，培养学生成为适应本地区市场需求、具有良好专业发展的修养，具备自信、坚韧与责任品质和具有岗位竞争力、职业成长力和事业创造力的应用型营销人才。通过五年的建设，将本专业打造成传统营销与现代网络营销相结合、全面培养实践能力优秀、具备创新创业能力营销人的应用型示范专业。

2.具体目标

（1）创新人才培养模式。把原来的“课堂理论教学+实验/实习”的培养模式转变为更契合市场人才需求的“课堂理论教学+实验/实训+企业实践”的“产教深度融合、校企全面合作”人才培养模式，力争把市场营销专业建设成为省内知名品牌专业，形成经管类相关专业的人才培养模式的示范。在该模式下，到2018年，本专业学生就业率达到96%以上，校内外学科竞赛学生参与率60%以上。

（2）重构应用型人才课程体系。更加重视学生实践能力的培养，在课程设置上加强实践教学的课时比例，最终占到专业课课时50%以上；深入开展校企深入合作，丰富实践教学内容，从三年级下学期到实习期间，由合作企业到学校开设实践相关课程，预计到2018年与3家以上知名企业形成稳定的合作关系；通过校企合作平台、实训基地突出市场营销学理论与实践的交叉与结合。

（3）建设应用型教学团队。教学团队将按照“双能型”的建设要求，通过引进知名学者、企业高级管理人员，教师下企业实践、学历教育、教师进修、技术服务等，建设成为一支具有较高理论水平和实践能力，知识结构、年龄结构、职称结构、学缘结构合理，拥有一支掌握现代化教育手段，以教授、博士为带头人的高素质双能型师资队伍。到2018年，具有博士学位的教师比例达到50%以上，双能型教师比例达到70%以上，副教授及以上职称教师比例达到40%，派出10人次以上专职教师参加国内外学术交流、到知名企业“挂职锻炼”。

（4）建立完善的校企结合的实践教学体系。在建设期完成市场营销专业的实践教学体系的建设，建成校企合作实训平台2个以上（网络营销和实体营销）、校企合作实训基地3个，完成跨专业实训、课程软件模拟实训、综合类软件模拟等软硬件设施的建设，不断强化学生的实践能力的培养。

（5）提升社会服务能力。通过校企合作等方式，以服务地方为宗旨，面向企业和社会大力开展管理咨询、职业培训、科研和技术服务等，形成面向地方企业的培训教学团队，开展服务地方的各项管理服务活动。到2018年，完成校企合作项目5项以上，定期进行管理咨询、培训的企业超过6家。

（6）以市场营销专业为核心，推进经管类专业学科群的建设。借助市场营销专业省级特色专业建设点及高水平应用型大学重点建设专业的契机，形成以市场营销专业为核心，财务管理专业和国际经济与贸易专业为紧密型的专业学科群体。通过加大经管类公共基础平台建设，提升专业学科群内涵建设，形成学校经管类专业学科群特有的应用型人才培养模式，并辐射带动其它经管专业学科群（如会计、经济统计等专业）的发展。

（7）探索“产教深度融合、校企全面合作”应用型人才培养模式过程中，将突出引进优秀企业进校园，发挥优秀企业文化对人才培养过程中职业品格塑造和成才人格塑造积极作用，使得人才培养过程中具备自信、坚韧与责任品质培养通过“优秀企业文化”案例教育落在实处。

（三）建设内容

1.专业建设

在“关爱、尊重、启智、明理”人才培养思想指导下，确立“牢牢抓住以学生为本、不断提高本科教学质量中心不动摇；紧紧围绕市场需求为导向人才培养信念不动摇；体现专业培养、突出综合素质培养和注重人文素质培养有机结合的全面人才培养观不动摇”的应用型人才培养理念。概括说，就是人才培养立点是紧紧围绕市场需要、人才培养质量是注重突出实践（动手）能力、人才培养特色是侧重创意、创造与创业能力的培养。

2.人才培养模式改革

在完成“专业平台课程+创意创造能力课程”学习基础上，人才培养实现个性、能力与专业成长三者有机统一；通过与企业合作进行课程建设、实训基地建设、专兼职教师队伍建设等多种途径，构建理论教学体系与实践教学体系有机结合；理论教学体系围绕“平台+模块+多元化专业方向”图式构建；实践教学体系围绕“专业见习+专业实验（实训）教学+毕业实习+创业实践+课外科技文化创新实践”图式构建。

围绕培养目标的要求，结合行业人才需求特点，有针对性地为相关企业输送毕业生。通过校企深入合作，把企业引入校园，吸引企业参与人才培养方案的制定、专业课程体系建设、学生实训基地建设、“双师”型教学团队建设等多方面工作。与企业合作创设网络营销（现代电子商务）特色班，基本方向：一个是以国内市场为主的网络营销特色班（以市场营销专业学生为主体，其他管理类专业兼顾，预计学生数50-80人）；另一个是以国外市场为主的跨境电商特色班（以国贸专业和市场营销专业学生为主体，其他管理类专业兼顾，预计学生数50-80人）。企业负责到校开设相关实践课程，并给学生提供实践平台。在该模式下，企业在学生顶岗实习、职业技能鉴定考核工作中为学校提供场所和条件，通过企业兼职教师和实践指导教师对学生宣传企业文化，吸引学生到企业就业，形成校企互动的良好合作机制。

在培养方案中设计8个必修学分来落实学生素质拓展工作，以此培养学生自主学习、自主管理和自主创新的能力。学院将依托“市场营销协会”“电子商务协会”等学生社团和学生会组织，积极组织学生开展科技创新活动，参加学科竞赛，鼓励学生通过多种形式开展科技活动，锻炼能力。

探索并实施“产教深度融合、校企全面合作”应用型人才培养模式创新，使营销专业学生能接受系统的创意训练、具有创新思维和创造意识，形成比较鲜明的创业力、创造力和创业力，拥有非凡的岗位创造力、岗位竞争力和事业成长力。

3.课程建设

注重应用性、系统性与时代性的特征，突出市场营销学与创业学的交叉与结合，根据专业结构的调整和知识的发展，吸收国内外新的研究成果，开设出一些新课程。

（1）课程体系构建

一是重视专业主干课程体系设计，确保专业素养培养；二是围绕创业课程构建提高大学生的创业创新能力、提升职业能力和适应市场能力的课程体系；三是根据人才多元化市场的需求，结合地方人才需求特点，注重营销、广告和沟通等培养构建课程体系。四是与企业合作开设网络营销相关的最新实训课程，培养适应电商时代需要的营销人才。根据各学习领域的特点开发设计相应课程，每门课程设置相应学习情景以培养学生职业技能，既适应了社会需求，又提高了学生的学习热情。

（2）精品课程建设

建设校级精品课程，双语课程；提高教师的多媒体课件制作技术与授课水平，专业核心课100%实施多媒体授课；增加实践技能培养环节；部分课程增加学期论文写作；开设实践周，带领学生到企事业单位实习、参观，增加学生直观感受。

（3）教材建设

本着以研究促教学的思想，通过教学研究带动教材建设，通过提高教师业务素质和学术研究的能力，编写高质量的教材。优先选用教育部推荐的“面向21世纪课程教材”、获得省部级以上奖励的优秀教材；在政策上、经费上给予教师支持，鼓励教师积极从事高质量理论教材、讲义与实践教材、讲义的编写工作。加强图书资料的建设与更新，购置在国内外营销领域有较大影响的专家、学者出版的最新著作。

4.教学模式改革

通过与企业的深入广泛合作，及时了解市场对营销专业人才需求的变化，贯彻落实“教师引导，学生为主”的现代教育理念，不断优化课程体系与教学方法，使学生的知识结构、能力结构、素质结构与市场需求相适应。以校内实训基地和校外生产实训基地为平台构建教学模块，学生通过这些环节的学习完成学业，取得“双证”——职业技能资格证书和毕业证书。

引入校企合作教学模式，实践性较强的课程由企业专业人士承担课程教学，让学生进入企业完成实训相关内容；推进学生综合素质学分的建设，通过企业确认学生企业实践活动及表现，完成学生综合素质学分的获得；积极参与学校开展的课程改革，探索学生参与教学的有效授课形式；广泛开展国家推行的新课改的教学模式。

5.师资队伍建设

（1）专业带头人

根据课程体系的设置，加大具有博士学位和高级职称的人才引进力度，支持青年教师攻读博士学位，鼓励教师国内外访学进修；鼓励教师参加各类学术交流，保持与专业学会的经常性联系，交流教学心得，追踪学科领域前沿；配合学校改革，出台科研奖励政策，提升专业教师的科研水平，形成以团队负责人、专业带头人为教学团队的领军人物，由专业带头人、骨干教师、专任教师和兼职教师完成核心课程的理论和实践一体化教学、教材编写和相应精品课程建设等工作。

（2）双能型教师的培养

安排教师到国内外一流大学进修，参加国内外学术会议，交流经验；安排教师下企业实践或开展科技服务，及时了解行业、产业最新技术前沿。在合作单位中积极寻求具有丰富实践经验的行业专家，建立兼职教师资源库，邀请他们参与人才培养方案的开发、设计，讨论与人才培养模式相配套的课程体系设置、教学计划编排等，并根据教学的实际需求，及时聘请兼职教师担任实践技能课程的教学工作；实施“两大工程”，一是学者下企业工程，二是管理者论坛工程；按“仿真型、虚拟型、实战型”的建设思路，加快实验实训基地的建设，安排专任教师到企业参与企业营销管理活动和科技服务，使理论与实践密切结合，增强实践经验，提高“双能”素质；为每一位新教师制定详细的成长计划，通过“一对一，传帮带”，帮助他们迅速成长，从而保证团队老中青搭配，使团队在年龄、职称上保持合理的结构，形成健康的梯队，保证可持续发展。

6.实验实训中心与实践基地建设

现代化教学设备是专业发展的基本保障，发挥校内综合实验实训平台，构建具有专业特色的实习实训体系。在现有的ERP实验室和商务谈判模拟实验室基础上，按照“仿真型、虚拟型、实战型”专业课程实训平台的要求，在已建成的实习实训基地的基础上，重点新建市场营销综合实训室及校企合作电子商务实训室、商务谈判实验室、企业管理模拟实验室等3个校内实训基地，并在逐步完善现有实验室的基础上，借助管理咨询公司优势资源，建立营销人才综合培训实验室和创业孵化基地。争取用三年时间建成电子商务实验室，使其成为集教学、科研、服务于一体的综合性实训基地，力争在同类院校中起到示范和辐射作用；发挥校外实习基地平台作用，积极探索嵌入式实习形式；建立健全实训室各项管理规章制度（包括实训室管理规定、设备仪器使用操作规程等），完成实验实训指导用书，保证实践教学的正常进行。完成《校外实践教学管理制度汇编》（包括实习实训分类及教学要求，各类实习考核方法及评价标准等），进一步完善实践教学环节管理机制，有力保障实践教学质量。

7.社会服务

通过校企合作等方式，以服务地方为宗旨，面向企业和社会大力开展管理咨询、职业培训、科研和技术服务等。根据社会和企业发展的需要，在当地积极争取市场营销培训机构资质，激励相关专业的专任教师取得培训教师资格，为地方企业的市场营销人员进行培训及资格考核；坚持走产学研合作办学道路，致力于科技创新，提升应用性科研和技术服务水平。

8.专业群建设。以应用型专业建设目标为指导，顺应信息网络时代的要求，加快网络营销基础平台建设，与企业进行深度合作，在课程设置、教学内容、教学形式等方面大胆创新，引入企业实训课程，创新人才培养模式，建成省级市场营销专业示范基地。以市场营销专业为龙头，推进跨境网络营销人才的培养，带动国际经济与贸易专业契合市场需求的跨境电商专业方向的发展。随着与企业的深度合作，探索与财务管理、会计学、经济统计、工业心理学专业等相关的现代企业人才需求，从而实现与企业的全方位合作，推动学科群的发展。

（四）经费使用计划

按照市场营销专业的建设目标与计划，分阶段使用经费，五年共680万元。

⒈2014年安排经费136万元，其中用于实验实训中心建设为123万元，具体包括：实验室硬件设施改造建设4万元，采购教学及实训软件“网络营销教学实验系统”16万元，“营销赢家”15万元，“营销技能与客户管理沙盘”18万元，“人力资源管理沙盘”17万元，校企合作平台（云计算网络营销实验室）基础建设约54万元。专业建设5万元，人才培养模式改革调研、整理与制定4万元；产学研合作平台3万元；应用性科研1万元。

⒉2015年安排建设经费200万元，其中用于专业建设10万元，用于市场营销专业及相关专业实验实训中心建设140万元，其中80万元用于“云计算网络营销实验室”二期投入，30万元用于校内外实训基地建设，30万元用于财务管理、国际贸易、会计、公共管理等相关专业的设备购置与升级；人才培养模式改革投入9万元；课程改革投入5万元；指派专业教师外出进修、实习3万元；用于应用性科研资金5万元；用于专业学科竞赛2万元；10万元用于支持本专业学生创业；构建产学研合作平台投入16万元。

⒊2016年安排经费150万元，其中91万元用于实验实训中心建设，具体包括用于校企合作平台的设备与设施建设71万元，现有“营销综合实训室”、“商务谈判室”、“电子商务实训室”等实训场地设备的升级20万；支持、配套人才培养模式理论成果与师生实践成果建设9万元；课程改革投入4万元；满足市场营销及其相关专业的教师访学、进修3万元；用于应用性科研资金5万元；14万元用于支持产学研合作；用于专业学科竞赛2万元；10万元用于支持本专业学生创业；用于专业建设12万元。

⒋2017年安排经费130万元，其中84万元用于完善校企合作平台及校企实训基地建设；完善人才培养模式理论成果与师生实践成果建设7万元；课程改革建设3万元；用于相关专业的教师进修、企业培训2万元；用于专业建设9万元；用于应用性科研资金4万元；产学研合作平台投入11万元；用于专业学科竞赛2万元；用于支持本专业大学生创业8万元。

⒌2018年安排经费64万元，一部分用于专业建设各项成果的巩固和推广，其中专业建设6万元；人才培养模式改革5万元，课程改革2万元；师资队伍建设1万元，用于应用性科研资金3万元；专业学科竞赛2万元；另一部分用于实验实训设施的维护与升级31万元；产学研合作平台6万元；支持大学生创业8万元。